## 1 квартал
Приложение №8 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 3 квартала 2015 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план 2015 год | 3 квартал 2015 года | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 145111.17 | 24476.36 | 17%
|  | администрация района | 702 | х | х | 145111.17 | 24476.36 | 17%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 300 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 300 | 0 | 0%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0619999 | 300 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности админи-страции Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 100 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 100 | 0 | 0%
3.1 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | администрация района | 702 | 0113 | 0629999 | 100 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 122748.1 | 16530.81 | 13%
|  | администрация района | 702 | х | х | 122748.1 | 16530.8072 | 13%
4.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, в т.ч. | администрация района | 702 | х | х | 122248.1 | 16385.411 | 13%
4.1.1 | Ремонт здания администрации | администрация района | 702 | 0113 | 0639999 | 2214.895 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
4.1.2 | Замена вентилятора в санузлах администрации | администрация района | 702 | 0113 | 0639999 | 17.927 | 17.927 | 100%
4.1.3 | Смена покрытия пола в кабинете №37 в здании администрации | администрация района | 702 | 0113 | 0639999 | 17.578 | 17.578 | 100%
4.1.4 | Строительство "Центра культурного развития" в г. Грязи | администрация района | 702 | 0801 | 0639999 | 20100 | 95.036 | 0.47% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 и 1,2 квартал 2016 года
|  |  | 702 | 0801 | 0638674 | 50000 | 0 | 0%
|  |  | 702 | 0801 | 0635014 | 49897.7 | 16254.87 | 32.6%
4.2 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0502 | 0639999 | 500 | 145.3962 | 29.1% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 21463.07 | 7554.02 | 35%
|  | администрация района | 702 | х | х | 21463.07 | 7554.02 | 35%
5.1 | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 |  |  | 13673.6778 | 2028.78 | 15%
5.1.1 | Ремонт автодороги д.Красные Выселки, ул. Гагарина | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 308.85 | 308.85 | 100%
5.1.2 | Ремонт автодороги с. Коробовка, ул. Школьная | администрация района | 702 | 0409 | 0648607 | 171 | 171 | 100%
5.1.3 | Предоставление субсидий из об-ластного бюджета на реализацию муниципальной программы, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-риторий многоквартирных до-мов, проездов к дворовым тер-риториям многоквартирных до-мов населенных пунктов | администрация района | 702 | 0409 | 0648607 | 1721.031 | 1548.93 | 90% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.4 | Ремонт автодороги п.Волгоэлектросетьстрой, ул. Дзержинского, п.Волгоэлектросетьстрой, ул. Юбилейная | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 2055.912 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.5 | Ремонт автодороги с. Фащевка, ул. Лесная | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 2008.186 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.6 | Ремонт автодороги с.В.Телелюй, ул. Некрасова | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 647.348 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.7 | Ремонт автодороги с.Двуречки, ул. Мира, ул. Маяковского | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 1727.921 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.8 | Ремонт автодороги с.Фащевка, примыкание ул. Советская, ул.Ленина | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 207.19 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.1.9 | Ремонт автодороги с.Сошки, ул. Мира | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 4416.014 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | х | х | 1251.87 | 699.38 | 56%
5.2.1 | Ремонт дворовой территории с. Б. Самовец, ул. Советская, д. №175 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 25.4606 | 25.461 | 100%
5.2.2 | Ремонт дворовой территории п.свх. Песковатский, ул. Молодежная, д. №30, ул. Садовая, д. №28 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 30 | 30 | 100%
5.2.3 | Ремонт дворовой территории с. Карамышево, ул. Советская, д. №№9,13 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 15 | 15 | 100%
5.2.4 | Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальной программы, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов еаселенных пунктов | администрация района | 702 | 0409 | 0648604 | 670.539 | 628.92 | 93.8% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.2.5 | Ремонт дворовой территории с. Б. Самовец, ул. Октябрьская, д. №44 | Администрация района | 702 | 409 | 649999 | 510.8704 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 578.52 | 56.86 | 9.8% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | х | х | 5509 | 4769 | 87% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 450 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 500 | 391.53 | 78%
|  | администрация района | 702 | х | х | 500 | 391.53 | 78%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5 – содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения) | администрация района | 702 | 0502 | 0659999 | 208 | 201.53 | 96.9%
6.1.1 | Приобретение материалов для переноса линии электропередачи | администрация района | 703 | 0502 | 0659999 | 201.53 | 201.53 | 100%
6.2 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5 – разработка схем инженерной инфраструктуры | администрация района | 702 | 0502 | 0659999 | 42 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
6.3 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0659999 | 250 | 190 | 76% | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2015 года
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)