## Лист1
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2020 гг."
на 01.07.2016 г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | КБК |  |  | Расходы 1 полугодие 2016 г. |  |  | Причины низкого освоения
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | г/ план | факт | % исп
1 | Всего | * | * | * | * | 51773.6 | 27428 | 52.9768
2 |  | администрация | * | * | * | 51735.1 | 27389.5 | 52.9418
3 |  | управление финансов | * | * | * | 38.5 | 38.5 | 100
4 |  | отдел образования | * | * | * | 0 | 0 | 0
5 |  | совет депутатов | * | * | * | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 1 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Грязинского муниципального района на 2014-2020 гг." | Всего | * | * | * | 175.5 | 69.1 | 122.3358
7 |  | администрация | * | * | * | 137 | 30.6 | 22.3358
8 |  | управление финансов | * | * | * | 38.5 | 38.5 | 100
9 |  | отдел образования | * | * | * | 0 | 0 | 0
10 |  | совет депутатов | * | * | * | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 1 Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | администрация | 702 | 0113 | 0410186290 | 20 | 0 | 0 | Обучение запланировано в 3-4 кв. 2016 г.
|  |  | 702 | 0113 | 04101S8629 | 65.3 | 0 | 0
12 |  | управление финансов | 703 | 0106 | 0410186290 | 0 | 0 | 0
13 |  | отдел образования | 709 | 0709 | 0410186290 | 0 | 0 | 0
|  | совет депутатов | 701 | 0103 | 0410186290 | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 2 Приобретние информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | администрация | 702 | 0104 | 0410286260 | 91,7 | 30,6 | 33.3697 | Расходы будут оплачены до 31.12.2016 г.
15 |  | управление финансов | 703 | 0106 | 0410286260 | 38,5 | 38,5 | 100
16 | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2014-2020 гг." | администрация | * | * | * | 3434 | 1716.6 | 49.9884
17 | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | администрация | * | * | * | 3434 | 1716.6 | 49.9884
|  |  | 702 | 1202 | 0420109000 | 3434 | 1716.6 | 49.9884
18 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2014-2020 гг." | всего | * | * | * | 52118.1 | 27573.2 | 52.9052
19 |  | администрация | * | * | * | 48164.1 | 25642.3 | 53.2394
20 |  | архивный отдел | * | * | * | 1452 | 817.2 | 56.281
21 |  | отдел ЗАГС | * | * | * | 2502 | 1113.7 | 44.5124
22 | Основное мероприятие 2 Расходы на содержание аппарата управления | администрация | 702 | 0104 | 0430200110 | 28575.8 | 14294.6 | 50.0234
|  |  | 702 | 0104 | 0430200120 | 6721.2 | 2944 | 43.8017
23 | Основное мероприятие 3 Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | архивный отдел | 702 | 0113 | 0430385060 | 1420 | 785.2 | 55.2958
24 | Основное мероприятие 4 Расходы на реализацию государсвенных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел ЗАГС | 702 | 0304 | 0430459300 | 1700 | 710 | 41.7647
25 |  |  | 702 | 0304 | 0430485020 | 740 | 341.7 | 46.1757
26 | Основное мероприятие 5 Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | администрация | 702 | 0113 | 0430585070 | 930 | 371.7 | 39.9677 | Расходы запланированы в 4 кв. 2016 г.
27 | Основное мероприятие 6 Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | администрация | 702 | 0113 | 0430685080 | 848 | 397.9 | 46.9222
28 | Основное мероприятие 7 Расходы на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав Грязинского муниципального района, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных актов Липецкой области | администрация | 702 | 0113 | 04307850270 | 737 | 313.7 | 42.5645 | Расходы запланированы в 4 кв. 2016 г.
29 | Основное мероприятие 8 Расходы на реализацию государственных полномочий по охране труда | администрация | 702 | 0401 | 0430885340 | 467.1 | 217.4 | 46.5425
30 | Основное мероприятие 9 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | администрация | 702 | 1001 | 0430901000 | 3100 | 1616.9 | 52.1581
31 | Основное мероприятие 10 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | администрация | 702 | 1003 | 0431085250 | 230 | 115 | 50
32 | Основное мероприятие 11 Расходы на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны | администрация | 702 | 1003 | 0431151340 | 4552 | 4496.1 | 98.772
33 | Основное мероприятие 12 Расходы на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем инвалидов | администрация | 702 | 1003 | 0431251350 | 1128 | 0 | 0 | Расходы запланированы в 3 кв. 2016 г.
34 | Основное мероприятие 13 Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | администрация | 702 | 0113 | 0431380050 | 233.4 | 233.4 | 100
35 |  |  | 702 | 0113 | 0431380080 | 641.6 | 641.6 | 100
36 |  | архивный отдел | 702 | 0113 | 0431380080 | 32 | 32 | 100
37 |  | отдел ЗАГС | 702 | 0304 | 0431380080 | 62 | 62 | 100
Начальник отдела _____________ Помазуева Н. А.