Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 гг.

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета за 1 полугодие 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода 1 полугодие 2018г. (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 гг. | Всего | Х | Х | Х | 183 416,0 | 96 688,7 | 53% |  |
| Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие системы дошкольного образования  | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0701 | 0700109000 | 49 367,1 | 27659,3 | 56% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Развитие системы общего образования  | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0702 | 0700209000 | 95 283,9 | 50 614,6 | 53% |  |
| 709 | 0709 | 0700299999 | 584,2 | 252,7 | 43% | Расходы на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации будут произведены в случае предоставления субсидии из областного бюджета |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Развитие системы дополнительного образования | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0703 | 0700309000 | 14 021,2 | 8 522,4 | 61% |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0707 | 0700409000 | 5 410,0 | 1 123,7 | 21% | оплату продуктов питания весеннего лагеря планируется произвести в апреле 2018 года |
| 1.5 | Основное мероприятие 5Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 0700500110 | 4 854,7 | 1 969,5 | 41% | Экономия сложилась по ФОТ за счет вакансии |
| 709 | 0709 | 0700500120 | 761,0 | 285,7 | 38% | Налог на имущество и транспортный налог за 2 квартал 2018г. будет оплачен в июле 2018г. Приобретение мебели и оборудования запланировано на 3 квартал 2018г. |
| 1.6 | Основное мероприятие 6Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 0700609000 | 11 191,7 | 6 084,4 | 54% |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 12Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организации | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07012S6590 | 177,0 | 176,4 | 99% |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 13 Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0702 | 07013S6160 | 265,2 |  | 0% |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 14 Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0703 | 0701409000 | 1 500,0 |  | 0% |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 45% - по итогам 1 полугодия

Отдел образования администрации Грязинского муниципального района

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.Ю. Васильева

 (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018 года