Приложение № 1

к постановлению  администрации

Грязинского муниципального района

от 16.01.2015г.№  16

План основных мероприятий

по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Мероприятия по исполнению / описание мероприятий | Плановые сроки реализации | Исполнители, информация о реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |
| 1.1. | Уточнение списков инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Японией, умерших инвалидов и ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | Апрель-май | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию), пенсионный фонда РФ, отдел военного комиссариата (по согласованию), отдел орг.-контрольной работы . |
| 1.2. | Мероприятия по социальной защите участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (ВОВ), в том числе: |
|  | - организация работы по выплате 60-ти процентной ежемесячной компенсации расходов членов семей погибших (умерших) военнослужащих на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и др.услуг (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 475 от 02.08.2005 г.); | ежемесячно | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
|  | - организация работы по получению компенсационных выплат вдовами погибших (умерших) военнослужащих на проведение ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых помещений; | 1 раз в 10 лет |  |
|  | -принятие мер по оказанию ветеранам ВОВ, блокадникам Ленинграда, малолетним узникам концлагерей: адресной помощи; социальной формы обслуживания «Санаторий на дому» | весь период |  |
|  | - реализация решений по осуществлению регулярной индексации ежемесячных денежных выплат труженикам тыла; | по мере роста инфляции |  |
|  | - ежемесячная денежная компенсация в возмещении вреда инвалидам вследствие военной травмы и членам семей погибших (умерших инвалидов вследствие военной травмы) | ежемесячно |  |
|  | - предоставление субсидий инвалидам, участникам войны, вставшим на учет для улучшения жилищных условий; | ежегодно | комитет КСЭРТ предоставил субсидии на улучшение жилищных условий 1 участнику ВОВ и 4 семьям погибших участников ВОВ |
| 1.3. | Принятие мер по оказанию инвалидам и ветеранам ВОВ, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны практической помощи в медицинском обслуживании, в том числе: - в санаторно-курортном; - оснащение кабинетов врачей общей практики и палат для лечения ветеранов ВОВ в лечебно-профилактических учреждениях необходимой аппаратурой; - диспансерное обследование, а так же внеочередное оказание медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. | постоянно | ГУЗ «Грязинская МРБ» (по согласованию) |
| 1.4. | Проверка условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, Войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и принятие мер по решению вопросов их жизненного устройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании, так же по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому | постоянно | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию), ООО «Грязинское РСУ» (по согласованию) |
| 1.5. | Улучшение жилищно-бытовых и социальных условий жизни участников ВОВ, в том числе: - проведение капитального и текущего ремонтов квартир (домов), в которых проживают участники ВОВ; - обеспечение учета одиноких нетрудоспособных граждан, нуждающихся в обслуживании на дому инвалидов, участников и приравненных к ним лиц, организовать их обслуживание отделениями на дому | постоянно | ООО «Грязинское РСУ» (по согласованию), ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
| 1.6. | Оказание ветеранам ВОВ 1941 – 1945 годов, вдовам инвалидов и участников ВОВ услуг социального характера, в том числе с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций, а так же безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул: | постоянно | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району (по соглас.) оказывают помощь: - помывка окон - 303; - работа на приусадебном участке - 323; - благоустройство придворовой территории - 318; - уборка жилого помещения - 801; - заготовка дров – 8 ветеранов; привлечено 63 волонтера, школьников от 14 до 18 лет – 7.: |
| Памятно-мемориальные мероприятия. |
| 2.1. | Осуществление контроля за содержанием воинских захоронений, погибших в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших. Ведение справочно-информационной системы о них. | постоянно | Отдел военного комиссариата по Грязинскому району и г. Грязи (по согласованию) регулярно осуществляет плановую проверку захоронений и ведет соответствующий учет |
| 2.2. | Благоустройство воинских захоронений, ремонт и реставрация памятников защитникам Отечества | постоянно | ОМСУ поселений (по согласованию) |
| 2.3. | Организация и проведение районной «Вахты Памяти» | ежегодно | Отдел образования |
| 2.4. | Встречи ветеранов ВОВ и тружеников тыла со школьниками и учащейся молодежью «Подвиг великий и вечный» | ежегодно | Отдел образования |
| 3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |
| 3.1. | Направление персональных поздравлений главы администрации района и председателя районного Совета депутатов участникам и вдовам погибших военнослужащих в ВОВ | До 7 мая ежегодно | Управляющий делами администрации района |
| 3.2. | Встреча руководителей Грязинского района с ветеранами ВОВ, посвященная Великой Победе | ежегодно | Управляющий делами администрации района, ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району», отдел военного комиссариата по Грязинскому району и г.Грязи (по согласованию) |
| 3.3. | Изготовление и размещение социальной рекламы в средствах массовой информации, посвященной Дню Победы | ежегодно | Редакция районной газеты «Грязинские известия» |
| 3.4. | Организация экскурсий детей и молодежи по местам боевой славы | ежегодно | Отдел образования, отдел ФКС и МП провел акцию «Дорога памяти» с посещением мест воинской славы на территории района и оказанием практической помощи участникам ВОВ и труженикам тыла |
| 3.5. | Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление территорий Грязинского района ко Дню Победы | 2015 г. | отдел ОКР администрации района |
| 3.6. | Проведение районного конкурса среди учащихся на лучшие материалы, посвященные Дню Победы | 2015 г. | Редакция газеты «Грязинские известия», ОФКС и МП, отдел образов |
| 3.7. | Издание специальных выпусков газет, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. | 2015 г. | Редакция газеты «Грязинские известия» |
| 3.8. | Комплектование фондов библиотек изданиями патриотической направленности | ежегодно | Отделом культуры приобретено 133 экземпляра книг для библиотек района в 2014г. |
| 3.9. | Выставки и экспозиции, посвященные Великой Победе | ежегодно | Отделом культуры организованы 25 выставок и экспозиций в сельских и городских библиотеках района в 2014 г. |
| 3.10. | Проведение благотворительного киносеанса «Этот День Победы» | 9 мая 2014-2015 г.г. | благотворительный киносеанс проведен 9 мая 2014 г. в ДК «Чайка» |
| 3.11. | Проведение вечеров памяти совместно с ветеранами войны: «Помню. Люблю. Жду» - воспо-минания женщин-участниц ВОВ; «Дорогами войны»; «Планете всей вернули мы весну» - акции «Георгиевская ленточка» (совместно с молодежными общественными организациями) | апрель – август 2013-2015 г.г. 2013-2015 г.г. | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 3.12. | Организация и проведение огоньков «Синий платочек» для вдов и ветеранов труда, состоящих на обслуживании | март 2013-2015 г.г. | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
| 3.13. | Организация «Полевой почты» (посылки с продуктами питания) | апрель-май 2013-2015 г.г. | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
| 3.14. | Организация встреч в сквере пожилых людей «Помнит мир спасенный» с полевой кухней и солдатской кашей | 1 октября 2013-2015 г.г. | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
| 3.15. | Организация встречи хора ветеранов с участниками ВОВ и тружениками тыла | 2013-2015 г.г. | Отделом культуры проведены 15 встреч в 2014 г. на заседаниях клуба «Встреча» в ДК «Чайка», в сквере пожилых людей в летние месяцы, на Дне пожилых людей, выездная встреча в Коробовском КДЦ |
| 3.16. | Летние встречи для ветеранов и пенсионеров города в сквере пожилых людей - выставка «Лица победы» | летний период май 2013-2015 | ОБУ «Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» (по согласованию) |
| 3.17. | Работа постоянной рубрики в газете «Грязинские известия», в которой освещается ратный труд земляков в годы войны | весь период | редакция газеты «Грязинские известия» |
| 3.18. | Цикл мероприятий: вечера – встречи, торжественные митинги, театрализованные праздники «Пусть ликует мир спасенный» | 2013 – 2015 г.г. | Руководители КДЦ поселений (по согласованию) |
| 3.19. | Тематические вечера – памяти, посвященные 70 – летию сражения на Курской дуге «Страницы страшной той войны» | август 2013 г. | Руководители КДЦ поселений (по согласованию) |
| 3.20. | Участие в областном фестивале патриотического кино «Об огнях – пожарищах…» | апрель 2015 г. | МБУК «МКМЦ» (по согласованию) |
| 3.21. | Музейная экспозиция «Мы помним…» | 2013 – 2015 г.г. | МБУК «МКМЦ» (по согласованию) создали в 2014 г. экспозицию в краеведческом музее |
| 3.22. | Районный конкурс чтецов «Стихи войны, стихи Победы» | октябрь 2014 г. | МБУК «МКМЦ» (по согласованию) |
| 3.23. | Презентация творческих работ учащихся «Вошла в историю Победа» | апрель 2014 – 2015 | МБУК «МКМЦ» (по согласованию) |
| 3.24. | Уроки мужества, часы истории «Грязинцы – Великой Победе» | 2013 - 2015 г.г. | КДЦ поселений (по согласованию) |
| 3.25. | Книжные выставки, посвященные великому подвигу советского народа «Поклонимся великим тем годам…» | 2013 – 2015 г.г. | Руководители КДЦ поселений (по согласованию) |
| 3.26. | Районный конкурс патриотической песни «Великой Победе посвящается!» | октябрь-ноябрь 2014 | МБУК «МКМЦ» (по согласованию) |
| 3.27. | Открытый районный турнир по вольной борьбе памяти земляка Героя СССР И.В.Шкатова | февраль 2015 | ОФКСиМП |
| 3.28. | Велопробег по маршруту «Грязи-Двуречки», посвященный 110-летию со дня рождения земляка героя России И.А.Флерова | 24 апреля 2015 | ОФКСиМП |
| 3.29. | Районный спортивный праздник, посвященный 70-летию Великой Победы | май 2015 | ОФКСиМП |
| 3.30. | Проведение районного месячника оборонно-массовой работы | январь-февраль 2015 | ОФКСиМП |
| 3.31 | Проведение районной добровольческой акции «Ветеран живет рядом» | апрель-май 2015 | ОФКСиМП |
| 3.32 | Проведение районной гражданско-патриотической акции «В Армии служить – почетно!» | сентябрь 2015 | ОФКСиМП |
| 3.33 | Отчетный концерт творческих коллективов района, посвященный 70-летию Победы | февраль 2015 | отдел культуры |