## 1 квартал
Приложение №7 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 1 квартал 2016 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 58679.6 | 7128.91 | 12.1%
|  | администрация района | 702 | х | х | 58679.6 | 7128.91 | 12.1%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 58 | 29
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 58 | 29
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 | 58 | 29
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности админи-страции Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 635.33 | 0 | 0
|  | администрация района | 702 | х | х | 635.33 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие Задачи 2 подпрограммы 2 модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, на условиях софинансирования с областным бюджетом, в том числе: | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 635.33 | 0 | 0
3.1.1 | Котельная МБОУ СОШ с.Казинка (общая сметная стоимость работ – 2028,208 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 101.41 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.2 | Котельная МБОУ СОШ с.Сошки (общая сметная стоимость работ – 2470,729 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 123.536 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.3 | Котельная МБДОУ детсад с.Синявка, МБОУ СОШ с.Синявка, Кузовский СДЦ (общая сметная стоимость работ – 3468,483 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 173.424 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.4 | Котельная МБОУ СОШ с.Бутырки (общая сметная стоимость работ – 1268,943 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 63.447 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.5 | Котельная МБОУ СОШ с.Плеханово (общая сметная стоимость работ – 1088,994 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 54.45 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.6 | Котельная МБДОУ детсад с.Б.Самовец (общая сметная стоимость работ – 527,505 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 26.375 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.7 | Котельная МБДОУ детсад п.Подстанция 500 Кв (общая сметная стоимость работ – 549,999 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 27.5 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.8 | Котельная МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский (общая сметная стоимость работ – 772,781 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 38.639 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
3.1.9 | Котельная МБОУ СОШ №10 (общая сметная стоимость работ – 531,035 тыс.руб.) | администрация района | 702 | 0113 | 06201S8608 | 26.552 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 21565.87 | 5714.91 | 26.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 21565.87 | 5714.91 | 26.5%
4.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, в т.ч. | администрация района | 702 |  |  | 21065.87 | 5661.16 | 26.9%
4.1.1 | Ремонт здания администрации | администрация района | 702 | 0113 | 0630199999 | 1065.87 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 3,4 квартал 2016 года
4.1.2 | Строительство "Центра культурного развития" в г.Грязи | администрация района | 702 | 0801 | 06301L1120 | 20000 | 5661.16 | 28.3%
4.2 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 500 | 53.75 | 10.8% | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3,4 квартал 2016 года
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 36178.4 | 1356 | 3.7%
|  | администрация района | 702 | х | х | 36178.4 | 1356 | 3.7%
51. | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 |  |  | 28528.4 | 0 | 0%
5.1.1 | Ремонт автодороги с.Плеханово, ул. Дзержинского (общая сметная стоимость работ –4541,564 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 227 | 0 | 0% | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.1.2 | Ремонт автодороги с.Синявка, ул. Молодежная (общая сметная стоимость работ – 1607,654тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 80 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 |  |  | 750 | 0 | 0
5.2.1 | Ремонт дворовой территории п.Волгоэлектросетьстрой, ул.Дзержинского, д. №13 (общая сметная стоимость работ –47,804 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 2 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2.2 | Ремонт дворовой территории п.Волгоэлектросетьстрой, ул.Юбилейная, д. №18, №19 (общая сметная стоимость работ –244,921 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 12 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2.3 | Ремонт дворовой территории п.свх. Песковатский, ул.Школьная, д. №12 (общая сметная стоимость работ – 590,660 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 30 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2.4 | Ремонт дворовой территории п.свх. Песковатский, ул.Школьная, д. №14, №15 (общая сметная стоимость работ – 451,227 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 23 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2.5 | Ремонт дворовой территории с.Фащевка, ул.Советская, д. №1 (общая сметная стоимость работ –128,513 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 6 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.2.6 | Ремонт дворовой территории с.Фащевка, ул.Советская, д. №3 (общая сметная стоимость работ –138,507 тыс.руб.) | Администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 7 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 400 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 2,3 квартал 2016 года
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 5500 | 1356 | 24.7%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999 | 1000 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2016 года
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 100 | 0 | 0
|  | администрация района | 702 | х | х | 100 | 0 | 0
6.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 100 | 0 | 0 | выполнение данного мероприятия запланированно на 4 квартал 2016 года
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)