## 1 квартал
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 квартал 2018 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 61760 | 1593.5 | 2.58%
|  | администрация района | 702 | х | х | 61760 | 1593.5 | 2.58%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 0 | 0%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 |  | 0% | Услуги по кадастровому учету земельных участков будут закуплены во 2 квартале 2018 года
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 1000 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 1000 |  | 0%
3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | администрация района | 709 | 0701 | 06201S6080 | 200 |  | 0% | Заключение договоров на модернизацию системы энергосбережения по образовательным учреждениям запланировано на 2-3 квартал 2018 года
|  |  | 709 | 0702 | 06201S6080 | 760 |  | 0%
|  |  | 709 | 0703 | 06201S6080 | 40 |  | 0%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 26354.7 | 143.5 | 0.5445%
|  | администрация района | 702 | х | х | 6354.7 | 143.5 | 2.258%
|  | отдел образования | 709 | х | х | 20000 | 0 | 0%
4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района | администрация района | 702 | 0113 | 0630199999 | 1000 | 92.1 | 9.21% | Ремонтные работы запланированы во 2 полугодии 2018 года
|  | отдел образования | 709 | 0709 | 06301S6010 | 20000 |  | 0% | Проведение конкурсных процедур по заключению контрактов на реконструкцию МБУ ДО ДЮСШ г. Грязи запланировано на 2 квартал 2018 года
4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 204 | 51.4 | 25.2%
4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы3 Приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества | администрация района | 702 | 0501 | 0630399999 | 2054.6 |  | 0%
4.4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Рекультивация земель полигона ТБО | администрация района | 702 | 0602 | 06305S6210 | 3096.1 |  | 0% | Аукцион на рекультивацию ТБО запланирован во 2 квартале 2018 года
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 34155.3 | 1450 | 4.245%
|  | администрация района | 702 | х | х | 34155.3 | 1450 | 4.245%
5.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Ремонт автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06401S6070 | 28406.3 |  | 0% | Аукционы на проведение ремонтов дорог запланированы в апреле 2018 года
5.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S6040
5.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Технический контроль качества, экспертиза качества, осуществляемые в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999
5.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 5749 | 1450 | 25.22%
5.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 50 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 50 | 0 | 0%
6.1 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 50 |  | 0% | Услуги не приобретались
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 20% - по итогам 1 квартала.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ