## 1 квартал
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014 - 2024 годы" за счет средств местного бюджета за 1 квартал 2020г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 квартал 2020 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 0 00 00000 | 67619 | 4170.5 | 6.168%
|  | администрация района | 702 | × | 06 0 00 00000 | 67083.1 | 4170.5 | 6.217%
|  | отдел образования | 709 | × | 06 0 00 00000 | 535.9 | 0 | 0%
1.1. | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 1 00 00000 | 300 | 100 | 33.33%
|  | администрация района | 702 | × | 06 1 00 00000 | 300 | 100 | 33.33%
1.1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 06 1 01 00000 | 300 | 100 | 33.33%
1.2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 2 00 00000 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | администрация района | 702 | × | 06 2 00 00000 | 0 |  | #DIV/0!
1.2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации | администрация района | 702 | × | 06 2 01 00000 |  | 0 | #DIV/0!
1.3. | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 3 00 00000 | 21066.2 | 1724.5 | 8.186%
|  | администрация района | 702 | × | 06 3 00 00000 | 20530.3 | 1724.5 | 8.4%
|  | отдел образования | 709 | × | 06 3 00 00000 | 535.9 | 0 | 0%
1.3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0113 | 06 3 01 00000 | 10000 |  | 0% | Контракты на ремонт здания дома быта заключены, оплата будет производиться по факту выполнения работ
|  | администрация района | 702 | 1202 | 06 3 01 00000 | 10000 | 1664.1 | 16.64% | Субсидия на ремонт здания МАУ "Редакции газеты "Грязинские известия" предоставляется под фактически выполненные работы в соответствии с соглашением
|  | отдел образования | 709 | 0702 | 06 3 01 00000 | 535.9 |  | 0% | Работы запланированы во 2 полугодии 2020г.
1.3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | администрация района | 702 | 0501 | 06 3 02 00000 | 244 | 60.4 | 24.75%
1.3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества | администрация района | 702 | × | 06 3 03 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Разработка и изменение схемы территориального планирования Грязинского муниципального района | администрация района | 702 | × | 06 3 04 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Рекультивация земель полигона ТБО | администрация района | 702 | × | 06 3 05 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Грязинского муниципального района | администрация района | 702 | × | 06 3 06 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 Проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда, рночная оценка | администрация района | 702 | × | 06 3 07 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | администрация района | 702 | × | 06 3 08 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 Разработка проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | администрация района | 702 | 0605 | 06 3 09 00000 | 286.3 |  | 0% | Контракт на проектные работы по рекультивации полигона ТБО в 1 квартале не заключен
1.4. | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | ВСЕГО | × | × | 06 4 00 00000 | 46202.8 | 2346 | 5.078%
|  | администрация района | 702 | × | 06 4 00 00000 | 46202.8 | 2346 | 5.078%
1.4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Ремонт автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06 4 01 00000 | 37777.9 | 10 | 0.02647% | Контракты на ремонт автомобильных дорог заключены, срок выполнения работ 2 квартал 2020 г., оплата по факту выполнения работ
1.4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | × | 06 4 02 00000 |  |  | #DIV/0!
1.4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Технический контроль качества, экспертиза качества, осуществляемые в дорожной деятельности | администрация района | 702 | × | 06 4 03 00000 |  |  | #DIV/0!
1.4.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06 4 04 00000 | 8424.9 | 2336 | 27.73%
1.4.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | × | 0640599999 |  |  | #DIV/0!
1.4.6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | × | 06 4 05 00000 |  |  | #DIV/0!
1.4.7 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | администрация района | 702 | × | 06 4 06 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5. | Подпрограмма 5 "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы» | ВСЕГО | × | × | 06 5 00 00000 | 50 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | × | 06 5 00 00000 | 50 | 0 | 0%
1.5.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры | администрация района | 702 | × | 06 5 01 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 Составление схем инженерной инфраструктуры | администрация района | 702 | × | 06 5 02 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | × | 06 5 03 00000 | 50 |  | 0% | Обязательства в 1 квартале по оформлению прав собственности на объекты коммунального хозяйства не принимались
1.5.4. | Основное мороприятие 4 подпрограммы 5 Развитие газификации в сельской местности | администрация района | 702 | × | 06 5 04 00000 |  |  | #DIV/0!
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 20% - по итогам 1 квартала.
| Начальник отдела реформирования ЖКХ администрации Грязинского муниципального района | [6 empty] | И.В. Желтухина