## 1 полугодие
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета за 1 полугодие 2018г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 полугодие 2018 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 61760 | 14686.9 | 23.78%
|  | администрация района | 702 | х | х | 61760 | 14686.9 | 23.78%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 167 | 83.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 167 | 83.5%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 | 167 | 83.5%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 1000 | 60.5 | 6.05%
|  | администрация района | 702 | х | х | 1000 | 60.5 | 6.05%
3.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | администрация района | 709 | 0701 | 06201S6080 | 200 |  | 0% | Заключение договоров на модернизацию системы энергосбережения по образовательным учреждениям запланировано на 3 квартал 2018 года
|  |  | 709 | 0702 | 06201S6080 | 760 | 60.5 | 7.961%
|  |  | 709 | 0703 | 06201S6080 | 40 |  | 0%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 25954.7 | 1980.6 | 7.631%
|  | администрация района | 702 | х | х | 5954.7 | 1980.6 | 33.26%
|  | отдел образования | 709 | х | х | 20000 | 0 | 0%
4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района | администрация района | 702 | 0113 | 0630199999 | 600 | 102.1 | 17.02% | Запрос котировок на проектные работы по строительству газопровод закончится в июле 2018г.
|  | отдел образования | 709 | 0709 | 06301S6010 | 20000 |  | 0% | Оплата заключенных контрактов на реконструкцию МБУ ДО ДЮСШ г. Грязи запланированы на 3-4 квартал 2018 года
4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 204 | 101.3 | 49.66%
4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы3 Приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества | администрация района | 702 | 0501 | 0630399999 | 2007.4 | 1730 | 86.18%
4.4 | Основное мероприятие 3 подпрограммы4 Разработка и изменение схемы территориального планирования Грязинского муниципального района | администрация района | 702 | 0412 | 0630499999 | 47.2 | 47.2 | 100%
4.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Рекультивация земель полигона ТБО | администрация района | 702 | 0602 | 06305S6210 | 3096.1 |  | 0% | Рекультивация полигона ТБО закончится по условиям контракта во 2 полугодии 2018 г., авансирование не предусмотрено
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 34155.3 | 12465.3 | 36.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 34155.3 | 12465.3 | 36.5%
5.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Ремонт автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06401S6070 | 27395.3 | 7907.3 | 28.86% | Электронные аукционы на ремонт дорого завершатся в июле 2018г.
5.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S6040
5.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Технический контроль качества, экспертиза качества, осуществляемые в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 60 | 60 | 100%
5.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 6700 | 4498 | 67.13%
5.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 450 | 13.5 | 3%
|  | администрация района | 702 | х | х | 450 | 13.5 | 3%
6.1 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 0
6.2 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 5 Развитие газификации в сельской местности | администрация района | 702 | 0502 | 0650499999 | 450 | 13.5 | 3% | Запрос котировок на проектные работы по строительству газопровода закончится в июле 2018г.
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 45% - по итогам 1 полугодия.
| Начальник отдела реформирования ЖКХ администрации Грязинского муниципального района | [6 empty] | А.Ю. Чалых