## 1 полугодие
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014 - 2024 годы" за счет средств местного бюджета за 1 полугодие 2020г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 полугодия 2020 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 0 00 00000 | 67619.1 | 19571.9 | 28.94%
|  | администрация района | 702 | × | 06 0 00 00000 | 67083.2 | 19571.9 | 29.18%
|  | отдел образования | 709 | × | 06 0 00 00000 | 535.9 | 0 | 0%
1.1. | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 1 00 00000 | 300 | 100 | 33.33%
|  | администрация района | 702 | × | 06 1 00 00000 | 300 | 100 | 33.33%
1.1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 06 1 01 00000 | 300 | 100 | 33.33% | Аукцион на закупку кадастровых работ запланирован во 2 полугодии 2020 г.
1.2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 2 00 00000 | 237.7 | 237.7 | 100%
|  | администрация района | 702 | × | 06 2 00 00000 | 237.7 | 237.7 | 100%
1.2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации | администрация района | 702 | × | 06 2 01 00000 | 237.7 | 237.7 | 100%
1.3. | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2024 годы" | ВСЕГО | × | × | 06 3 00 00000 | 20828.6 | 9864.1 | 47.36%
|  | администрация района | 702 | × | 06 3 00 00000 | 20292.7 | 9864.1 | 48.61%
|  | отдел образования | 709 | × | 06 3 00 00000 | 535.9 | 0 | 0%
1.3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0113 | 06 3 01 00000 | 10000 | 4066 | 40.66% | Оплата работ по ремонту здания МУП "Бытовик" производится по факту подписания актов выполненных работ, срок завершения ремонта декабрь 2020г.
|  | администрация района | 702 | 1202 | 06 3 01 00000 | 9762.3 | 5617.7 | 57.54%
|  | отдел образования | 709 | 0702 | 06 3 01 00000 | 535.9 | 0 | 0% | Работы запланированы во 2 полугодии 2020г.
1.3.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | администрация района | 702 | 0501 | 06 3 02 00000 | 244 | 120.4 | 49.34%
1.3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Приобретение движимого и недвижимого муниципального имущества | администрация района | 702 | × | 06 3 03 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Разработка и изменение схемы территориального планирования Грязинского муниципального района | администрация района | 702 | × | 06 3 04 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Рекультивация земель полигона ТБО | администрация района | 702 | × | 06 3 05 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Грязинского муниципального района | администрация района | 702 | × | 06 3 06 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 3 Проведение оценки технического состояния, обследование, экспертиза в отношении жилищного фонда, рночная оценка | администрация района | 702 | × | 06 3 07 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | администрация района | 702 | × | 06 3 08 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3.9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 3 Разработка проектов по рекультивации земель (разработка проектно-сметной документации и прохождение ее государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | администрация района | 702 | 0605 | 06 3 09 00000 | 286.4 | 60 | 20.95% | Контракт на проектирование рекультивации земель заключен 06.07.2020 г.
1.4. | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | ВСЕГО | × | × | 06 4 00 00000 | 46202.8 | 9370.1 | 20.28%
|  | администрация района | 702 | × | 06 4 00 00000 | 46202.8 | 9370.1 | 20.28%
1.4.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Ремонт автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06 4 01 00000 | 37027.9 | 4151.2 | 11.21%
1.4.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | × | 06 4 02 00000 |  |  | #DIV/0!
1.4.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 Технический контроль качества, экспертиза качества, осуществляемые в дорожной деятельности | администрация района | 702 | × | 06 4 03 00000 | 300 | 0 | 0% | Оплата услуг по провдению независимой экспертизы автомобильных дорог производится единовременно, после проведения всех исследований до декабря 2020г.
1.4.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 06 4 04 00000 | 8874.9 | 5218.9 | 58.81%
1.4.5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | × | 0640599999 |  |  | #DIV/0!
1.4.6 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | × | 06 4 05 00000 |  |  | #DIV/0!
1.4.7 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 4 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | администрация района | 702 | × | 06 4 06 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5. | Подпрограмма 5 "Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы» | ВСЕГО | × | × | 06 5 00 00000 | 50 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | × | 06 5 00 00000 | 50 | 0 | 0%
1.5.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5 Содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры | администрация района | 702 | × | 06 5 01 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 Составление схем инженерной инфраструктуры | администрация района | 702 | × | 06 5 02 00000 |  |  | #DIV/0!
1.5.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5 Оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | × | 06 5 03 00000 | 50 |  | 0% | Мероприятия по инвентаризации объектов коммунального хозяйства запланированы во 2 полугодии 2020г.
1.5.4. | Основное мороприятие 4 подпрограммы 5 Развитие газификации в сельской местности | администрация района | 702 | × | 06 5 04 00000 |  |  | #DIV/0!
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 45% - по итогам 1 полугодия
| Начальник отдела реформирования ЖКХ администрации Грязинского муниципального района | [6 empty] | И.В. Желтухина