## 1 квартал
Приложение №7 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 квартал 2017 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 39620.7 | 2046.1 | 5.164%
|  | администрация района | 702 | х | х | 39620.7 | 2046.1 | 5.164% | мероприятие запланированы на 2 квартал
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 99 | 49.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 99 | 49.5%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 | 99 | 49.5%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 977 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 977 |  | 0%
3.1 | Основное мероприятие Задачи 2 подпрограммы 2 модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, на условиях софинансирования с областным бюджетом | администрация района | 702 709 709 | 0113 0701 0702 | 06201S8608 | 15,0 172,0 790,0 |  | 0%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 250 | 73.1 | 29.24%
|  | администрация района | 702 | х | х | 250 | 73.1 | 29.24%
4 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 250 | 73.1 | 29.24%
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 38143.7 | 1860 | 4.876%
|  | администрация района | 702 | х | х | 38143.7 | 1860 | 4.876%
5.1. | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 30321.7 |  | 0%
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 300 |  | 0%
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 400 |  | 0% | Мероприятие запланированы на 3 квартал
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 7122 | 1860 | 26.12%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 50 | 14 | 28%
|  | администрация района | 702 | х | х | 50 | 14 | 28%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 50 | 14 | 28%
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)

## 1 полугодие
Приложение №7 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 1 полугодие 2017 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 39433.7 | 14846 | 37.65%
|  | администрация района | 702 | х | х | 39433.7 | 14846 | 37.65% | мероприятие запланированы на 3 квартал
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 99 | 49.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 99 | 49.5%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 | 99 | 49.5%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 790 | 715.1 | 90.52%
|  | администрация района | 702 | х | х | 790 | 715.1 | 90.52%
3.1 | Основное мероприятие Задачи 2 подпрограммы 2 модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, на условиях софинансирования с областным бюджетом | администрация района | 702 709 709 | 0113 0701 0702 | 06201S8608 | 15,0 172,0 603,0 | 0 112,1 603,0 | 90.5%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 250 | 107 | 42.8%
|  | администрация района | 702 | х | х | 250 | 107 | 42.8%
4 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 250 | 107 | 42.8%
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 38143.7 | 13910.9 | 36.47%
|  | администрация района | 702 | х | х | 38143.7 | 13910.9 | 36.47%
5.1. | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 30321.7 | 9714.9 | 32.04%
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604 | 300 |  | 0%
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 400 |  | 0% | Мероприятие запланированы на 3 квартал
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 7122 | 4196 | 58.92%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 50 | 14 | 28%
|  | администрация района | 702 | х | х | 50 | 14 | 28%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 50 | 14 | 28%
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)

## 9 месяцев
Приложение №7 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 9 месяцев 2017 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 39503.7 | 36335.1 | 91.98%
|  | администрация района | 702 | х | х | 39503.7 | 36335.1 | 91.98%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 200 | 99 | 49.5%
|  | администрация района | 702 | х | х | 200 | 99 | 49.5%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 200 | 99 | 49.5%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 860 | 787.3 | 91.55%
|  | администрация района | 702 | х | х | 860 | 787.3 | 91.55%
3.1 | Основное мероприятие Задачи 2 подпрограммы 2 модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, на условиях софинансирования с областным бюджетом | администрация района | 702 709 709 | 0113 0701 0702 | 06201S8608 | 15,0 242,0 603,0 | 0 184,3 603,0 | 91.5%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 250 | 174.8 | 69.92%
|  | администрация района | 702 | х | х | 250 | 174.8 | 69.92%
4 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 250 | 174.8 | 69.92%
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 38143.7 | 35245.1 | 92.4%
|  | администрация района | 702 | х | х | 38143.7 | 35245.1 | 92.4%
5.1. | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 30961.7 | 30084 | 97.17%
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 60 | 40 | 66.67%
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 7122 | 5121.1 | 71.91%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 50 | 28.9 | 57.8%
|  | администрация района | 702 | х | х | 50 | 28.9 | 57.8%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 50 | 28.9 | 57.8%
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)

## год
Приложение №7 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 42377.2 | 42045 | 99.22%
|  | администрация района | 702 | х | х | 42377.2 | 42045 | 99.22%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 99 | 99 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 99 | 99 | 100%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0610199999 | 99 | 99 | 100%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 1110.7 | 1110.7 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 1110.7 | 1110.7 | 100%
3.1 | Основное мероприятие Задачи 2 подпрограммы 2 модернизация системы теплоснабжения котельных с применением энергосберегающих технологий и оборудования, АСУ, диспетчеризации, на условиях софинансирования с областным бюджетом | администрация района | 709 709 | 0701 0702 | 06201S8608 | 399,3 603,0 | 399,3,3 603,0 | 100%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 2995 | 2995 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 2995 | 2995 | 100%
| Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0113 0702 | 0630199999 | 126,9 2634,0 | 126,9 2634,0 | 100%
4 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0501 | 0630299999 | 234.1 | 234.1 | 100%
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 38143.6 | 37811.4 | 99.13%
|  | администрация района | 702 | х | х | 38143.6 | 37811.4 | 99.13%
5.1. | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 | 0409 | 06401S8607 | 30516.6 | 30184.4 | 98.91%
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | 0409 | 06402S8604
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0640399999 | 60 | 60 | 100%
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию ав-томобильных дорог | администрация района | 702 | 0409 | 0640400130 | 7567 | 7567 | 100%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0640599999
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 28.9 | 28.9 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 28.9 | 28.9 | 100%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0650399999 | 28.9 | 28.9 | 100%
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)