## 4 квартал
Приложение №8 к порядку разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020гг.» за счет средств местного бюджета
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 4 квартала 2015 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план 2015 год | 4 квартал 2015 года | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа " Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно–коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 142938.3467 | 97662.741 | 68.3%
|  | администрация района | 702 | х | х | 142938.3467 | 97662.741 | 68.3%
2 | Подпрограмма 1 "О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в госу-дарственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2020 годы". | ВСЕГО | х | х | х | 187 | 187 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 187 | 187 | 100%
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков | администрация района | 702 | 0412 | 0619999 | 187 | 187 | 100%
3 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности админи-страции Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 0 | 0 | 0%
|  | администрация района | 702 | х | х | 0 | 0 | 0%
3.1 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений бюджетной сферы и проведение мероприятий по энергосбережению | администрация района | 702 | 0113 | 0629999 | 0 | 0 | 0%
4 | Подпрограмма 3 "Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 120855.75 | 76377.99 | 63.2%
|  | администрация района | 702 | х | х | 120855.75 | 76377.99 | 63.2%
4.1 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 3: финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, в т.ч. | администрация района | 702 | х | х | 120605.75 | 76143.17 | 63%
4.1.1 | Ремонт здания администрации | администрация района | 702 | 0113 | 0639999 | 608.05 | 574.57 | 94.4%
4.1.2 | Строительство "Центра культурного развития" в г. Грязи | администрация района | 702 | 0801 | 0639999 | 20100 | 3783.68 | 18.8% | снижения темпа строительства
|  |  | 702 | 0801 | 0638674 | 50000 | 21887.92 | 43.8% | снижения темпа строительства
|  |  | 702 | 0801 | 0635014 | 49897.7 | 49897 | 100%
4.2 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 3: уплата взносов | администрация района | 702 | 0502 | 0639999 | 250 | 234.82 | 93.9%
5 | Подпрограмма 4 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в гра-ницах Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 21463.0667 | 20665.221 | 96.3%
|  | администрация района | 702 | х | х | 21463.0667 | 20665.221 | 96.3%
5.1 | Основное мериприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: ремонт автомобильных дорог, в том числе: | администрация района | 702 | х | х | 13249.6671 | 12562.84 | 94.8%
5.1.1 | Ремонт автодороги д.Красные Выселки, ул. Гагарина | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 308.85 | 308.85 | 100%
5.1.2 | Ремонт автодороги с. Коробовка, ул. Школьная | администрация района | 702 | 0409 | 0648607 | 171 | 171 | 100%
5.1.3 | Предоставление субсидий из об-ластного бюджета на реализацию муниципальной программы, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-риторий многоквартирных до-мов, проездов к дворовым тер-риториям многоквартирных до-мов населенных пунктов | администрация района | 702 | 0409 | 0648607 | 1721.031 | 1721.03 | 100%
5.1.4 | Ремонт автодороги п.Волгоэлектросетьстрой, ул. Дзержинского, п.Волгоэлектросетьстрой, ул. Юбилейная | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 2055.912 | 2055.91 | 100%
5.1.5 | Ремонт автодороги с. Фащевка, ул. Лесная | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 2008.186 | 2008.19 | 100%
5.1.6 | Ремонт автодороги с.В.Телелюй, ул. Некрасова | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 647.348 | 647.35 | 100%
5.1.7 | Ремонт автодороги с.Двуречки, ул. Мира, ул. Маяковского | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 1886.24 | 1886.24 | 100%
5.1.8 | Ремонт автодороги с.Фащевка, примыкание ул. Советская, ул.Ленина | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 207.19 | 207.19 | 100%
5.1.9 | Ремонт автодороги с.Сошки, ул. Мира | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 4243.91 | 3557.08 | 84% | за счет снижения цены контракта на аукционе
5.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 4: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | администрация района | 702 | х | х | 1251.8696 | 1251.871 | 100%
5.2.1 | Ремонт дворовой территории с. Б. Самовец, ул. Советская, д. №175 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 25.4606 | 25.461 | 100%
5.2.2 | Ремонт дворовой территории п.свх. Песковатский, ул. Молодежная, д. №30, ул. Садовая, д. №28 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 30 | 30 | 100%
5.2.3 | Ремонт дворовой территории с. Карамышево, ул. Советская, д. №№9,13 | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 15 | 15 | 100%
5.2.4 | Предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальной программы, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | администрация района | 702 | 0409 | 0648604 | 670.539 | 670.54 | 100%
5.2.5 | Ремонт дворовой территории с. Б. Самовец, ул. Октябрьская, д. №44 | Администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 510.87 | 510.87 | 100%
5.3 | Основное мероприятие Задачи 3 Подпрограммы 4: технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемых в дорожной деятельности | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 197.16 | 179.71 | 91% | за счет снижения цены контракта на аукционе
5.4 | Основное мероприятие Задачи 4 Подпрограммы 4: комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | администрация района | 702 | х | х | 6314.37 | 6311.8 | 99.9%
5.5 | Основное мероприятие Задачи 5 Подпрограммы 4: оформление прав собственности на автомобильные дороги | администрация района | 702 | 0409 | 0649999 | 450 | 359 | 79.8% | за счет снижения цены контракта на аукционе
6 | Подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | ВСЕГО | х | х | х | 432.53 | 432.53 | 100%
|  | администрация района | 702 | х | х | 432.53 | 432.53 | 100%
6.1 | Основное мероприятие Задачи 1 Подпрограммы 5 – содержание и ремонт коммунальной и инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, снабжения) | администрация района | 702 | 0502 | 0659999 | 201.53 | 201.53 | 100%
6.2 | Основное мероприятие Задачи 2 Подпрограммы 5 – оформление прав собственности на инженерные сети | администрация района | 702 | 0502 | 0659999 | 231 | 231 | 100%
* Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного периода.
| Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Грязинского муниципального района | ________________________ | В.В. СКЛАДЧИКОВ
(подпись)