Отчет О финансовом обеспечении муниципальной программы « Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы » за счет средств местного бюджета за 9месяцев 2015года.

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств районного бюджета 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план 2015г. | 9 месяцев 2015г. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Отдел экономики | 702 | Х | Х | 16585,1 | 9546,35 | 57,6 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Отдел экономики | 702 | Х | Х | 2338,6 | 539,85 | 23,1 | Выплаты производятся в 3 и 4 квартале текущего года |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Предоставление субсидий на создание субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) в порядке софинансирования | Отдел экономики | 702 702 | 0412 0412 | 0316004 0318670 | 30 47,3 | 30 47,3 | 100 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидий начинающим молодым предпринимателям на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела, осуществляемого по приоритетным видам деятельности |  | 702 | 0412 | 0316001 | 0 | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Предоставление субсидий на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) в порядке софинансирования |  | 702 702 | 0412 0412 | 0316001 0318671 | 60 112,7 | 60 112,7 | 100 100 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Отдел экономики | 702 702 | 0412 0412 | 0316002 0318673 | 1500 188,6 | 101,25 188,6 | 0,07 100 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Предоставление субсидий на организацию заготовительной деятельности | КСЭРТ | 702 | 0412 | 0316003 | 400 | 0 | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2020 годы» | КСЭРТ |  |  |  | 546,5 | 446,5 | 81,7 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Предоставление субсидий на возмещениечасти затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива | Комитет КСЭРТ | 702 702 | 0412 0412 | 0326007 0328606 | 80 366,5 | 80 366,5 | 100 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Предоставление субсидии на возмещение части затрат, направленных на приобретение специализированного автотранспорта для организации развозной торговли и доставки заказов бытовых услуг сельскому населению | Комитет КСЭРТ | 702 | 0412 | 0326008 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Предоставление субсидий на приобретение торгового и холодильного оборудования для предприятий розничной торговли, расположенных в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 200 человек и приобретение торгового и холодильного оборудования для специализированных торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции | Комитет КСЭРТ | 702 | 0412 | 0326009 | 40 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Предоставление субсидий на приобретение и установку нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг (мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых киосков, павильонов, бытовок), расположенных в населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов и (или) имеющих стационарные объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного объекта превышает 2 километра | Комитет КСЭРТ | 702 | 0412 | 0326010 | 10 | 0 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма 3 « Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы. | Отдел экономики |  |  |  | 13700 | 8560 | 62,5 |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 3 Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | Отдел экономики | 702 | 0408 | 0336006 | 11500 | 8560 | 74,4 |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 3 Обновление парка (приобретение автобусов) |  | 702 | 0412 | 0332001 | 2200 | 0 | 0 | Планируется в 4 квартале |

1. Указывается  причина  низкого  освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95%- по итогам отчетного года.

Отдел  экономики администрации Грязинского  муниципального района

(наименование ответственного  исполнителя)

___________________________________ подпись                                            _____Суринова Н.В.___

15.10.2015г.                                                                              (расшифровка подписи)