## 1 полугодие
ОТЧЕТ
О финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы»
за счет средств местного бюджета за 1 полугодие 2019 год
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы 1 полугодие 2019г (тыс. руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств местного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы» | Всего | 702 | × | × | 72429 | 43506.5 | 60.07%
|  | Отдел ФКС и МП | 702 | × | × | 874.4 | 484.2 | 55.38%
|  | Отдел бухгалтерского учета | 702 | × | × | 4824.6 | 2900.1 | 60.11%
|  | Отдел культуры | 702 | × | × | 66730 | 40122.2 | 60.13%
2 | Подпрограмма 1 | ВСЕГО | 702 | Х | Х | 374.4 | 220.1 | 58.79%
| «Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» | Отдел ФКС и МП | 702 | Х | Х | 374.4 | 220.1 | 58.79%
3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 | Отдел ФКС и МП | 702 | 0707 | 0210199999 | 30 | 11 | 36.67% | Мероприятия в области молодежной политики выполнены в полном объеме
Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактика асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде
4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 | Отдел ФКС и МП | 702 | 0707 | 0210299999 | 70.1 | 53.4 | 76.18%
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи
5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 | Отдел ФКС и МП | 702 | 0707 | 0210399999 | 274.3 | 155.7 | 56.76%
Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность
6 | Подпрограмма 2 | ВСЕГО | × | × | × | 5324.6 | 264.1 | 4.96%
| «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015 – 2024 годы» | Отдел ФКС и МП | 702 | × | × | 500 | 264.1 | 52.82%
|  | Отдел бухгалтерского учета | 702 | × | × | 4824.6 | 2900.1 | 60.11%
7 | Региональные проект "Спорт - норма жизни" | Отдел ФКС и МП | 702 | 1101 | 022P586360 | 500 | 264.1 | 52.82%
9 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 | Отдел бухгалтерского учета | 702 | 1101 | 0220309000 | 4824.6 | 2900.1 | 60.11%
Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин»
10 | Подпрограмма 3 | ВСЕГО | Х | Х | Х | 66730 | 40122.2 | 60.13%
| «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015 – 2024 годы» | Отдел культуры | 702 | Х | Х | 66730 | 40122.2 | 60.13%
12 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 | МБУК «МКМЦ» | 702 | 0801 | 0230109000 | 620 | 620 | 100%
Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
13 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 | МБУК «МКМЦ» | 702 | 0801 | 02302L5191 | 105 | 105 | 51.43%
Приобретение литературы (комплектование книжного фонда), подключение библиотек к сети Интернет
|  | МБУК «МКМЦ» | 702 | 0801 | 0230209000 | 54 | 54 | 100%
14 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 | МБУК «МКМЦ» | 702 | 0801 | 0230409000 | 21609.3 | 12809 | 59.28%
Обеспечение деятельности МБУК МКМЦ
15 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 | МАУ ДО ДШИ | 702 | 0703 | 0230509000 | 23249.8 | 13562.4 | 58.33%
Обеспечение деятельности МАУ ДО ДШИ
16 | Региональный проект "Творческие люди" | МАУ ДО ДШИ, МБУК «МКМЦ» | 702 | 0703 | 023A286280 | 25 | 24.7 | 98.8%
|  |  | 702 | 0801 | 023A286280 | 10 | 10 | 100%
17 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3 | МАУ ДО ДШИ | 702 | 0703 | 02308L5194 |  |  | #DIV/0! | Мероприятие запланировано на 2 квартал 2018 года
Приобретение музыкальных инструментов
18 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3 | МАУ ДО ДШИ | 702 | 0703 | 0231009000
Ремонт автономного и бюджетного учреждения
17 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 3 | МАУК "ЦКР" | 702 | 0801 | 0231109000 | 20047.5 | 11927.7 | 59.5%
Обеспечение деятельности МУАК "ЦКР"
18 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 3 | МАУК "ЦКР" | 702 | 0801 | 0231209000 | 1009.4 | 1009.4 | 100%
Оснащение учреждений современным светозвукотехническим, сценическим и компьютерным оборудованием. Приобретение одежды сцены, мебели, спортивных треножеров и оборудоания, кино-видеооборудования, оборудование для кухни кафе, сантехнического оборужования, бытовой техники, оборудования для библиотеки музея, подъмника для инвалидов, металлодетекторов арочных, кресел для зрительного зала. Приобретение транспортных средств и комплектующих
*Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 45% по итогам 1 полугодия
Председатель комитета КСЭРТ администрации Грязинского муниципального района ____________________ И.В. Финогина