## 9 месяцев
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020гг.» за 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 2018 года, (тыс.руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | годовой план 2018 год | факт 9 месяцев 2018 год | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы" | ВСЕГО | х | х | х | 11076 | 7726.8 | 69.7616
|  | Управление финансов администрации Грязинского муниципального района | 703 | х | х | 11076 | 7726.8 | 69.7616
2 | Основное мероприятие 1 задачи 1 муниципальной программы "Разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района в установленные сроки". | Управление финансов администрации Грязинского муниципального района | 703 | 0106 | 0100100110 | 9451.7 | 6848.5 | 72.4579 | Экономия сложилась вследствие перечислений услуг связи за сентябрь 2018 года в октябре 2018 года.
[5 empty] | 0100100120 | 1345 | 603.3 | 44.855
3 | Основное мероприятие 4 задачи1 муниципальной программы "Достижение наилучших значений показателей качества управлением финансов и платежеспособности муниципального района" | Управление финансов администрации Грязинского муниципального района | 703 | 0106 | 0100480050 | 275 | 275 | 100
4 | Основное мероприятие 7 задачи 1 муниципальной программы "Реализация муниципальной долговой политики" | Управление финансов администрации Грязинского муниципального района | 703 | 1301 | 0100725300 | 4.3 |  | 0 | Неосвоение денежных средств по данному мероприятию сложилось в связи с непоступлением кредита
*Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 70% по итогам 9 месяцев
Начальник управления финансов администрации Грязинского муниципального района _____________________________И.Н. Муратова