## Лист1
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
"Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 г."
за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2020 год.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода (тыс. руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств местного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа "Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 г." | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | * | 07 0 00 00000 | 209225.8 | 167168.9 | 79.9%
1.1. | Подпрограмма 1 "Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020 - 2024гг." | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | * | 07 1 00 00000 | 202765.8 | 167168.9 | 82.44%
1.1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Развитие системы дошкольного образования | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0701 | 07 1 01 00000 | 58423.9 | 50119.1 | 85.79%
1.1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Развитие системы общего образования | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0702 | 07 1 02 00000 | 100825.6 | 84555.5 | 83.72%
|  |  | 709 | 0709 | 07 1 02 00000 | 504.2 | 277.4
1.1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Развитие системы дополнительного образования | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0703 | 07 1 03 00000 | 10823 | 9943.3 | 91.87%
1.1.3 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07 1 05 00000 | 5859.9 | 3378.2 | 57.65% | По ФОТ отдела образования сложилась экономия за счет вакансии с 01.01.2020г.
1.1.4 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Содержание аппарата МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района" | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07 1 06 00000 | 15663.5 | 13284.8 | 84.81%
1.1.5 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07 1 08 00000 |  |  | #DIV/0!
1.1.6 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 1 Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 |  | 07 1 10 00000 |  |  | #DIV/0!
1.1.7 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1 Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности района | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07 1 11 00000 |  |  | #DIV/0!
1.1.8 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1 Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организации | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07 1 12 00000 | 177 | 177 | 100%
1.1.9 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0703 | 07 1 13 00000 | 104.5 |  | 0% | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2020г.
1.1.10 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1 Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0703 | 07 1 14 00000 | 10384.2 | 5433.6 | 52.33% | Мероприятие за 9 месяцев выполнено в полном объеме
1.2. | Подпрограмма 2 "Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого - педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020 -2024гг." | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 |  | 07 2 00 00000 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | * | 07 2 07 00000 |  |  | #DIV/0!
1.2.2 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2 Приобретение и ремонт жилья детям-сиротам | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | * | 07 2 09 00000 |  |  | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма 3 "Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2024 гг." | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0707 | 07 3 00 00000 | 6460 | 0 | 0%
1.3.1 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0707 | 07 3 04 00000 | 6460 |  | 0% | Из-за ограничительных мероприятий в связи с короновирусом, организация отдыха и оздоровления детей в период весенних и летних каникул не проводилась
*Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 70% - по итогам 9 месяцев
Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | [7 empty] | А.Ю. Васильева
(наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)