## 9 месяцев 2018
Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы
«Обеспечение общественной безопасности населения и территории
Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы»
за счет средств местного бюджета за 9 месяцев 2018 год.
№ п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода 2018 года (тыс. руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт 9 месяцев | % исполнения
[6 empty] | 2018 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Программа: «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | Х | Х | 4345.8 | 3013.4 | 69.3405
2 | Подпрограмма 1: «Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 – 2020 годы» | Всего | 702 | 0309 | Х | 3501.8 | 2380.6 | 67.9822
|  | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | Х | 3501.8 | 2380.6 | 67.9822 | Экономия сложилась вследствие выплаты заработной платы и перечислений страховых взносов, услуг связи за сентябрь 2018 года в октябре 2018 года
3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Создание в целях гражданской обороны запасов индивидуальных средств защиты и средств радиационно-химической разведки и контроля | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510199999 | -
4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и медицинских средств | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510299999 | -
5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: Проведение командно-штабных учений, тренировок, тактико-специальных учений и комплексных учений с органами управления и формированиями Грязинского районного звена территориальной подсистемы с участием аварийно-спасательных служб и формирований организаций и предприятий района | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510399999 | -
6 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи на всей территории района в различных режимах функционирования. Организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510499999 | 35 | 23 | 65.7143 | Экономия сложилась вследствие перечислений услуг связи за сентябрь 2018 года в октябре 2018 года
7 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1:. Обновление компьютерной техники, программного обеспечения руководящего состава РСЧС района и приобретение комплекта аппаратуры для защиты информации ПЭВМ и ее аттестация отдела по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510599999 | -
8 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Проведение смотров-конкурсов «Юный спасатель», «Лучшая добровольная пожарная дружина», на лучшее сельское поселение в вопросах ГО, ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510699999 | -
9 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1: Подготовка населения Грязинского муниципального района к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и действиям по сигналам ГО | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510799999 | -
10 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1: Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Грязинского муниципального района» | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0309 | 0510800100 | 1500 | 996.3 | 66.42 | Экономия сложилась вследствие выплаты заработной платы и перечислений страховых взносов, услуг связи за сентябрь 2018 года в октябре 2018 года
|  |  | 702 | 0309 | 0510800140 | 1966.8 | 1361.3 | 69.214
11 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | Всего | 702 | 0113 | Х | 844 | 632.8 | 74.9763
|  | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | Х | 844 | 632.8 | 74.9763
12 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | 0520199999 | -
13 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2:Поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город» | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | 0520299999 | 844 | 632.8 | 74.9763
14 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: Проведение учений и тренировок на предприятиях и учреждениях района по действиям персонала при чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическим актом | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | 0520399999 | -
15 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: Подготовка населения Грязинского муниципального района к защите от террористических актов и предупреждения экстремистской деятельности | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | 0520499999 | -
16 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: организация работы антитеррористической комиссии и оперативного штаба Грязинского муниципального района | отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации района | 702 | 0113 | 0520599999 | -
*Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 70% - по итогам 9 месяцев
Начальник отдела по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС | [7 empty] | В.Е.Васильчиков