7

|  |
| --- |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| 25.02.2022г. | г. Грязи | № 151 |  |

Об утверждении Сводного доклада

* ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2021 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 года № 417, Уставом Грязинского муниципального района, администрация Грязинского муниципального района

#  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2021 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению.
	2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Грязинского муниципального района (Матюшкина В.Н.) опубликовать постановление в районной газете «Грязинские известия» и разместить на официальном сайте администрации Грязинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по принадлежности.

Глава администрации

Грязинского муниципального района В.Т.Рощупкин

Сундеева Н.И.

2-44-55

Приложение к постановлению администрации Грязинского муниципального района

от 25.02.2022г. № 151

# Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

# реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области

# за 2021 год

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период***

С 2014 года Грязинский муниципальный район перешел на формирование бюджета района на основе муниципальных программ.

В целях обеспечения программного принципа формирования бюджета Грязинского муниципального района, принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:

а) постановление администрации Грязинского муниципального района от 19.04.2016 № 417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок);

б) постановление администрации Грязинского муниципального района от 30.08.2013 № 1905 «Об утверждении перечня муниципальных программ Грязинского муниципального района» (в редакции пост. от 05.11.2014 №3242, от 29.12.2014 №3986, от 29.12.2014 №3986, от 18.10.2016 № 950, от 10.08.2020 №663, от 16.09.2021г. №959/1) (далее – Перечень).

Бюджет Грязинского муниципального района на 2021 год сформирован на основе **7 муниципальных программ**:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы;
2. Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;
3. Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;
4. Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.;
5. Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;
6. Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;
7. Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2021 году, составил 1599835,5 тыс. рублей.

По итогам 2021 года на реализацию программных мероприятий освоено 1591346,8 тыс. рублей (99,5%).

Из них 29,3% - средства местного бюджета – 466552,5 тыс.руб., 55,5%-средства областного бюджета – 883053,3 тыс.руб., 15,2%- средства федерального бюджета – 241741 тыс.руб.

# *II.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальных программ за 2021 год*

Целевые индикаторы и показатели задач (согласно докладам исполнителей):

 1) выполнены полностью по муниципальным программам:

 - «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

 - «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

 - «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2014-2024 г.г.»;

 - «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы»;

 - «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы»;

 2) на 99,1% выполнен по муниципальной программе:

 - «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2024г.», из-за карантина по COVID-19.

# *Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ*

1. Всего по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2021 год в сумме 15866,1 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 15853,6 тыс.руб. Процент выполнения 99,9%.

 Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района, выполнено на 95% ;

 - достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района – 100%;

 2. Всего по муниципальной программе «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2021 год в сумме 89976,6 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 89976,6 тыс.руб. Процент выполнения составил 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - молодежная политика, профилактика асоциального поведения молодежи, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, выполнено на 100%;

 - организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района регулярными занятиями физической культурой и спортом, выполнено на 100%;

 - проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, выполнено на 100%.

 3. Всего по муниципальной программе «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районном бюджете на 2021 год в сумме 23371,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 23371,3 тыс.руб. Процент финансирования мероприятий из районного бюджета составил 100%. Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам – мероприятие выполнено на 100%;

 - предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению - мероприятие выполнено на 100%;

 - организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Грязинского муниципального района - мероприятие выполнено на 100%;

 - организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района – мероприятие выполнено на 100%.

4.Всего по муниципальной программе «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2021 год в сумме 72392,1 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 72384,1 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

 Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, выполнено на 100% ;

 - предоставление субсидий для обеспечения населения информацией, выполнено на 100%;

 - обеспечение реализации муниципальной политики, выполнено на 100%

 5. Всего по муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2021 год в сумме 8108,3 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 8108,3 тыс.руб. Процент выполнения 100%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи и на территории района в различных режимах функционирования, организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района, мероприятие выполнено на 100%;

 - осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятие выполнено на 100%;

 - профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района, мероприятие выполнено на 100%.

 6. Всего по муниципальной программе «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» запланировано денежных средств из районного бюджета на 2021 год в сумме 484735,5 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 484487,9 тыс.руб. Процент выполнения 99,9%.

 Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

 - финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков, выполнено на 100% ;

 - финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района, выполнено на 100%;

 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, выполнено на 99,7%

 7. Всего по муниципальной программе «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы» запланировано денежных средств в районом бюджете на 2021 год в сумме 905385,8 тыс.руб. Фактическое финансирование из районного бюджета составило 897165,1 тыс.руб. Процент выполнения составил 99,1%.

Финансирование осуществлялось по мероприятиям:

- развитие системы дошкольного образования, выполнено на 100%;

- развитие системы общего образования, выполнено на 100%;

- развитие системы дополнительного образования детей – на 100%;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, выполнено на 100%;

- достижение наилучших показателей качества и платежеспособности района, выполнено на 100%;

- оплата жилья и коммунальных услуг учителям, выполнено на 92%;

 - реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, выполнено на 100%;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство выполнено на 100%;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся выполнено на 75%.

Несколько мероприятий не полностью выполнены из-за карантина в образовательных организациях по Covid-19.

# *IV. Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

По результатам 2021 года в соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2022 были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – отчеты).

На основании этих отчетов согласно Порядку комитетом комплексного социально-экономического развития территории администрации Грязинского муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Грязинского муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2021 год представлена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в таблице 1.

 Таблица 1(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программа** | **Подпрограмма** | **В программе на 01.01.2021г.** | **Исполнение на 31.12.2021г.** | **% исполнения** |
| 1 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»**  | Подпрограмма 1 "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса" | 15866,1 | 15853,6 | 100 |
| **Итого**  | **15866,1** | **15853,6** | **100** |
| 2 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 318,2 | 318,2 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы" | 6812,8 | 6812,8 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 82845,6 | 82845,6 | 100 |
| Подпрограмма 4 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы" | 0 | 0 |  |
| Итого | **89976,6** | **89976,6** | **100** |
| 3 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024** **годы»** | Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 1800,1 | 1800,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 1566,1 | 1566,1 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территорииГрязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы" | 19131,5 | 19131,5 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» | 873,6 | 873,6 | 100 |
| Итого | **23371,3** | **23371,3** | **100** |
| 4 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-****2024 г.г."** | Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2024 г.г." | 658,4 | 658,4 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развития Грязинского муниципального района на 2020-2024 г.г." | 4631,7 | 4631,7 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2024 г.г." | 67102,0 | 67094,0 | 100 |
| Итого | **72392,1** | **72384,1** | **100** |
| 5 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 "Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2024 годы" | 4344,1 | 4344,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы" | 3764,2 | 3764,2 | 100 |
| Итого | **8108,3** | **8108,3** | **100** |
| 6 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района "Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-****2024 годы"** | Подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющих трех и более детей на 2014-2024 годы» |  100 |  100 | 100 |
| Подрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 398947,6 | 398941,1 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» | 85526,9 | 85285,8 | 99,7 |
|  | Подпрограмма 5«Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы» | 161,0 | 161,0 | 100 |
| ИТОГО | **484735,5** | **484487,9** | **100** |
| 7 | **Муниципальная программа Грязинского муниципального района «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 г.»** | Подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 872319,3 | 864234,7 | 99,1 |
| Подпрограмма 2 «Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и псохолого-педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 28218,5 | 28082,5 | 99,5 |
| Подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.» | 4848,0 | 4848,0 | 100 |
| Итого | **905385,8** | **897165,1** | **99,1** |
| **ВСЕГО:** | **1599835,5** | **1591346,8** | **99,5** |

1.Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2021 году использовались достаточно эффективно (99,5%).

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2021 году представлена в приложениях к сводному докладу (приложение 1,2,3,4,5,6,7)

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);

б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

г) эффективность реализации муниципальной программы.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2021 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы | Наименование муниципальной программы |
| 1 | Высокая | 300<=Э<330 | - Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы;-Социальное развитие территорииГрязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;-Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы;-Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.;- Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы;-Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 годы;----- |
| 2 | Соответствующая запланированной | 290<=Э<300 | -Развитие системы образования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2015-2024 годы |
| 3 | Удовлетворительная | 280<=Э<290или Э>330 |  |
| 4 | Неудовлетворительная | Э<280 | - |

Из таблицы 2 следует, что у 6 муниципальных программ эффективность оценивается, как высокая и у одной программы, как соответствующая запланированной.

# *V.Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ*

Опыт реализации в 2021 году муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в комитет комплексного социально-экономического развития территории и управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.

В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

# *VI.Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ в целом*

Практика реализации муниципальных программ в 2021 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

1. не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2. принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Грязинского муниципального района на среднесрочный период;
3. соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4. планировать и учитывать в программах предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5. пересмотреть плановые значения на 2022 - 2024 годы для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2021 году;
6. пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;
7. пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели;
8. при подготовке отчетной информации для комитета комплексного социально-экономического развития территории и управления финансов за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Порядка.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области за 2021 год

**Краткая информация о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» за 2021 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем докладе – муниципальная программа) утверждена Постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013 года № 2406 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грязинского муниципального района на 2014-2020 годы» (с изменениями от 20.06.2016г. № 577, от 02.11.2016г. №1001, от 28.11.2016г. №1199, от 15.01.2018г. №28, от 30.10.2018г. №1165, от 24.12.2018г. №1474, от 17.10.2019г. №1125, от 09.12.2019г. №2151, от 30.12.2019г. №2230, от 30.10.2020г. №935, от 29.12.2020г. № 1191, от 10.06.2021г. № 609).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление финансов администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и бюджета поселений.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 15853,6 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 15866,0 тыс. рублей.

Из них основная доля 96,1% - средства местного бюджета - 15230,8 тыс. руб., 3,7% - средства областного бюджета – 587,8 тыс. руб., 0,2 – переданные осуществлению закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд – 35 тыс.руб.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

В 2021 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 3 основных мероприятия.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 задачи 1 программы "Разработка проекта бюджета Грязинского муниципального района в установленные сроки" | 12377,6 | 12376,3 | 95 |
| 2 | Основное мероприятие 4 задачи 1 программы "Достижение наилучших значений показателей качества управления финансов и платежеспособности муниципального района" | 567,2 | 567,2 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 5 задачи 3 «Обеспечение деятельности МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязи нского муниципального района» | 2921,2 | 2910,1 | 99,6 |
|  | **Итого:** | **15866,0** | **15853,6** | **99,9** |

П= 15853,6/15866,0 х 100=99,9

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Грязинского муниципального района» характеризуются одним индикатором цели:

1. Индикатор 1 «Отношение объема муниципального долга Гнрязинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительному нормативу отчислений)» исполнен.
2. По результатам реализации муниципальной программы показатели задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» исполнен на 115%.

- Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» исполнен на 30%.

 - Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» исполнен на 100%.

 - Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенным уполномоченным учреждением – МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района» исполнен на 100 %.

 - Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных через МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района», не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Грязинского муниципального района при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном постановлением администрации Грязинского муниципального района от 22.03.2021г. № 310», выполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» исполнен на 99%.

- Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» равен 0 руб.

1. ***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года проведена управлением финансов администрации Грязинского муниципального района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 19.04.2016 г. №417 «Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Грязинского муниципального района Липецкой области» на основе информации предоставленной в годовых отчетах о ходе их реализации.

Критериями оценки явились:

-степень достижения i-индикатора и показателя (Еi);

- результативность реализации муниципальной программы (Е);

-полнота использования бюджетных ассигнований (П);

-эффективность использования бюджетных ассигнований (БЭ);

-эффективность реализации муниципальной программы (Э).

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану» | 100 | 115 | 115 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Охват контрольными мероприятиями главных распорядителей бюджетных средств Грязинского муниципального района» | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля муниципальных контрактов, охваченных казначейским контролем в сфере закупок, в общем объеме муниципальных контрактов» | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных своевременно, в установленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенным уполномоченным учреждением – МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района» | 95 | 100 | 105,3 |
| 5 | Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля закупок, размещенных через МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа Грязинского муниципального района», не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками Грязинского муниципального района при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденном постановлением администрации Грязинского муниципального района от 22.03.2021г. № 310 | 97 | 100 | 103,1 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами» | 95 | 99,0 | 104,2 |
| 7 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 «Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента» | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам» | 0 | 0 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

%

Е=827,6/8×100%=103,4

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы производится по формуле **БЭ=Е/П×100.**

БЭ=103,4/99,9×100=103,5

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле **Э=Е+П+БЭ.**

Э=103,4+99,9+103,5=306,8

**300<=Э<=330**  **– эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Реализация муниципальной программы позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Грязинского муниципального района источникам их финансового обеспечения.

Основными результатами муниципальной программы будут являться:

- создание условий для повышения бюджетного потенциала района за счет роста собственной доходной базы и эффективного управления финансами с целью повышения уровня и качества жизни населения Грязинского муниципального района;

- повышение качества бюджетного планирования посредством совершенствования нормативной базы в сфере бюджетных отношений и внедрения долгосрочного бюджетного прогноза;

- совершенствование системы кассового исполнения бюджета и составления бюджетной отчетности;

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления района на всех стадиях бюджетного процесса;

- формирование действенной и эффективной системы муниципального финансового контроля и повышение эффективности процедур муниципальных закупок, в том числе путем внедрения казначейского сопровождения.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2021 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2022 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

# 1.Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 - 2024 годы»**

**за 2021 год**

 ***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена в новой редакции постановлением администрации Грязинского муниципального района от 10.10.2019 г. № 1092 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» (с изменениями от 10.10.2019г. № 1092; от 29.10.2019г. № 1174; от 16.02.2021г. № 169; от 25.08.2021г. № 866; от 15.09.2021г. № 959; от 28.12.2021г. № 1388).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет КСЭРТ администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного и федерального бюджетов.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 89976,6 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 89976,6 тыс. рублей.

Из них основная доля 74,4% - средства местного бюджета- 66934,5 тыс.руб., 25,4% - средства областного бюджета – 22810,4 тыс.руб., 0,2% - средства федерального бюджета – 237,7 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

Достижение цели муниципальной программы «Социальное развитие территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы» характеризуется 3 индикаторами цели:

1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения условиями успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» исполнен на 100%;

2)Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

3)Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства» исполнен на 100 % от запланированного показателя;

***3. Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Молодежь Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культуры, библиотечного дела Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы»;

- подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 3 показателей задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 все показатели задач исполнены.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 все показатели задач исполнены.

Бюджетные средства по подпрограмме 4 не запланированы.

 Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор 1 Удовлетворенность населения условиями успешной самореализации и эффективной самореализации молодежи | 60 | 62 | 103,3 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы:- Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | 54 | 54,8 | 101,5 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы:- Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  | 80,5 | 81 | 100,6 |
| 4 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы:- Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание самореализации молодежи, повышения ее социальной активности | 73 | 73,5 | 100,7 |
| 5 | Индикатор 2Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта  | 52 | 53 | 101,9 |
| 6 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 45,2 | 52,6 | 116,4 |
| 7 | Индикатор 3 Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | 75 | 75 | 100 |
| 8 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:Среднее число посещений музеев на 1000 жителей | 187 | 174 | 93 |  |
| 9 | Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:- Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов центральной районной библиотеки  | 2000 | 3320 | 166 |  |
| 10 | Показатель 3 задачи 3 муниципальной программы:Уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:Клубами и учреждениями клубного типа;Библиотеками;Парками культуры и отдыха | 100100100 | 100100100 | 100 |  |
| 11 | Показатель 4 задачи 3 муниципальной программы:Количество учащихся в детской школе искусств | 825 | 1045 | 126,7 |  |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1

n100 %.

Е=1210,1/11х100%=110

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1Формирование здорового образа жизни у молодежи, профилактику асоциального поведения и негативных проявлений в молодежной среде | 67,2 | 67,2 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи  | 19 | 19 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Организация содержательного досуга молодежи, вовлечение молодых людей в социально-полезную общественную деятельность | 232 | 232 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Грязинского муниципального района | 341,1 | 341,1 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для ведущих спортсменов и сборных команд района | 307,3 | 307,3 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2Предоставление субсидий из средств районного бюджета на расширение и повышение качества предоставления услуг населению в области физической культуры и спорта МАУ ФОК «Дельфин» | 6104,3 | 6104,3 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3Проведение районных конкурсов и фестивалей по различным жанрам и направлениям, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 620,0 | 620,0 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3Приобретение литературы (комплектование книжного фонда)Подключение библиотек к сети интернет | 712 | 712 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МБУК «МКМЦ» | 27910,9 | 27910,9 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МАУ ДО ДШИ | 29249,7 | 29249,7 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации , региональный проект «Творческие люди» | 22,1 | 22,1 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МАУК «ЦКР» | 20849,0 | 20849,0 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 3Обеспечение деятельности МБУ «Центр хозяйственного обслуживания» | 3482,0 | 3482,0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 89976,6 | 89976,6 | 100 |

П=89976,6/89976,6х100=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =110/100х100=110

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =110+100+110=320

# 300<=Э<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Доля молодых людей, вовлеченных в социально – политическую и экономическую жизнь района составила 81 % (100,6 % от планового значения);
* Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 16,4% (план – 45,2 %, факт – 52,6%);
* Количество учащихся в детской школе искусств увеличилось на 26,6% от планового значения и составило 1045 чел.;

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе VI Сводного доклада.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

1.Краткая информация о реализации муниципальной программы «**Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы**» за 2021 год.

 1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы» (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019г. № 1094 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы», в редакции постановлений от 23.03.2020г. № 286, от 27.07.2020г. №621, от 07.09.2020г. № 771, от 30.09.2020г. № 840, от 30.12.2020г. № 1211, от 12.08.2021г. № 830, от 24.12.2021г. № 1376.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление экономики, контроля и регулирования закупок администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 23371,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 23371,3 тыс. рублей.

Из них 44,7% - средства местного бюджета- 10441,5 тыс.руб., 55,3% - средства областного бюджета – 12929,7 тыс.руб.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

Достижение цели муниципальной программы «Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса» характеризуется 5 индикаторами цели:

Индикатор 1 «Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)» исполнен на 98% от запланированного показателя;

Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) по полному кругу предприятий» выполнен на 118% от запланированного показателя;

Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений» выполнен на 124%;

Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы» выполнен на 110%;

Индикатор 5 «Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района» выполнен на 100%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы».

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020 – 2024 годы».

3. Подпрограмма « Модернизация и развитие транспорта на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2020-2024 годы».

4. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы»

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 1 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 показатели задач исполнены все.

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 100%.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Установленное | Фактическое | Степень |
| п/п | показателей и индикаторов | целевое | значение | достижения i- |
|  |  | значение | индикатора и | индикатора и |
|  |  | индикатора и | показателя (Tfi) | показателя (Ei) |
|  |  | показателя (TNi) |  |  |
| 1 | Индикатор 1Темп роста инвестиций в основной капитал | 110 | 108 | 98 |
| 2 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) | 110 | 130 | 118 |
| 3 | Индикатор 3Темп роста налоговыхпоступлений | 105 | 130 | 124 |
| 4 | Индикатор 4Темп роста среднемесячной заработной платы работающих | 105 | 110 | 109 |
| 5 | Индикатор 5 Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района. | 12 | 12 | 100 |
| 6 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программыОборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | 8000 | 8100 | 101 |
| 7 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы Количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства | 375 | 395 | 105 |
| 8 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программыОборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 80 | 185,9 | 232 |
| 9 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программыОбъем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | 28000 | 54167 | 193 |
| 10 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программыДоля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | 70 | 98 | 140 |
| 11 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | 7 | 12 | 171 |
| 12 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | 3 | 12 | 400 |
| 13 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программыОбъем проданных товаров на 1 жителя, тыс. руб. | 375 | 574,5 | 145 |
| 14 | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программыобъем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | 9900 | 15003 | 152 |
| 15 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программыКоличество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | 12 | 12 | 100 |
|  | 2284 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Z Ei

E = — х 100%. n

Е=2284/15х100% = 152,3%

*4.Оценка эффективности муниципальной программы*

2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированныебюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использованиебюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 3подпрограммы 1Поддержка осуществления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 1740,1 | 1740,1 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Проведение праздника «День Российского предпринимателя» | 60 | 60 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1подпрограммы 2Предоставление субсидий , направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района | 1566,1 | 1566,1 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Грязинского муниципального района, обновление парка (приобретение автобусов) | 19131,5 | 19131,5 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Организация отлова и содержания безнадзорных животных на территории Грязинского муниципального района. | 873,6 | 873,6 | 100 |
|  |  | 23371,3 | 23371,3 | 100 |

П=23371,3/23371,3х100=100

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =152,3/100х100=152,3

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле: Э = Е + П + БЭ

Э =152,3+100+152,3=404,6

Э>300, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

5. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

* Темп роста инвестиций в основной капитал составил 100%;
* Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 130% (118% от планового значения);
* Темп роста налоговых поступлений составил 130% (124% от планового значения);
* Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 110% (105% от планового значения);
* Объем оборота розничной торговли на 1 жителя составил 574,5 тыс. руб. (145% от планового значения) ;
* Объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя составил 15,0 тыс. руб.(152%)

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.» за 2021 год**

1. ***Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 16.09.2019 г. № 1016 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 г.г.» (с изменениями от 13.02.2020 № 137, от 09.06.2020 № 484, от 16.09.2020 № 806, от 29.01.2021г. № 88, от 14.07.2021г. № 707, от 14.09.2021г. № 945).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел бухгалтерского учета администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 72384,1 тыс. рублей, или 100 % от запланированных 72392,1 тыс. рублей. Из них 81,5% - средства местного бюджета – 59017,8 тыс.руб., 14,7% - средства областного бюджета – 10662,4 тыс.руб., 3,8% - средства федерального бюджета – 2703,9 тыс.руб.

1. ***Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной политики в Грязинском муниципальном районе на 2020-2024 годы» характеризуется 2 индикаторами цели:

1. Индикатор 1 «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя;
2. Индикатор 2 «Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района» исполнен на 100 % от запланированного показателя.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1: «Совершенствование муниципальной службы Грязинского муниципального района на 2020-2024 гг.». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 100 %.

2) Подпрограмма 2: «Создание условий для обеспечения населения информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Грязинского муниципального района на 2020-2024 годы». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100 %.

3)Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной политики на 2020-2024 г.г.». Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100 %.

1. ***Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***
2. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы:

Ei = Tfi / TNi x 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1:Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района. | 55 | 55 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1: Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1: Удельный вес муниципальных служащих, имеющих выслугу более 10 лет, в структуре аппарата управления | 61 | 61 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1:Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации за год | 45 | 61 | 135,5 |
| 5 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1:Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высший квалификационный разряд | 45 | 47 | 104,4 |
| 6 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Доля сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Грязинского муниципального р-на, в отношении которых ОМСУ проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества представленных сведений | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:Годовой тираж районной газеты «Грязинские известия» | 55 | 57,9 | 105,3 |
| 8 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2: Доля собственных доходов МАУ «Редакция газеты «Грязинские известия» в общем объеме доходов учреждения | 40 | 45 | 112,5 |
| 9 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3:Кол-во поступивших обращений граждан по вопросам местного значения | 317 | 339 | 107 |
| 10 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3:Доля исполненных обращений граждан от числа поступивших, % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3:Количество единиц хранения в архивном отделе | 47408 | 47408 | 71,4 |
| 12 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3:Количество исполненных социально-правовых запросов | 1673 | 1013 | 60,5 |
| 13 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 3:Количество тематических выставок и публикаций | 2 | 2 | 100 |
| 14 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3:Количество актовых записей | 2688 | 2976 | 110,7 |
| 15 | Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 3:Количество юридически значимых действий | 4412 | 4793 | 108,6 |
| 16 | Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 3:Количество поступивших протоколов об административных правонарушениях | 1256 | 807 | 64,2 |
| 17 | Показатель 2 задачи 4 подпрограммы 3:Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях | 100 | 92,3 | 92,3 |
| 18 | Показатель 3 задачи 4 подпрограммы 3: Сумма наложенных штрафов | 180,1 | 66 | 36,6 |
| 19 | Показатель 4 задачи 4 подпрограммы 3:Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных штрафов | 44,4 | 90,1 | 203 |
| 20 | Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 3: Количество принятых нормативных правовых актов | 1062 | 873 | 82,2 |
| 21 | Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 3:Кол-во работников организаций, прошедших обучение по охране труда | 4378 | 5400 | 123,3 |
| 22 | Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 3: Количество консультаций и тематических публикаций по вопросам трудового законодательства | 99 | 222 | 224 |
| 23 | Показатель 1 задачи 7 подпрограммы 3:Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН | 110 | 113 | 81,8 |
| 24 | Показатель 2 задачи 7 подпрограммы 3:Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН | 52 | 45 | 88,1 |
| 25 | Показатель 3 задачи 7 подпрограммы 3: Кол-во совершенных преступлений несовершеннолетними гражданами | 14 | 10 | 71,4 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

n

Ei

E = i=1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х 100%

 n

Е = 2630,7 / 25 х 100% = 105,2

# *Оценка эффективности муниципальной программы*

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П = ЗФ / ЗП \* 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 363,8 | 363,8 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | 294,6 | 294,6 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2: Обеспечение деятельности МАУ "Редакция газеты "Грязинские известия" | 4631,7 | 4631,7 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3: Расходы на содержание аппарата управления администрации района | 48782,3 | 48782,3 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию полномочий в сфере архивного дела | 2387,0 | 2387,0 | 100,0 |
| 6 | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 3545,3 | 3545,3 | 100,0 |
| 7 | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссии | 1074,0 | 1074,0 | 100,0 |
| 8 | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1145,8 | 1145,8 | 100,0 |
| 9 | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3: Расходы на реализацию государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав Грязинского муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных актов Липецкой области | 842,7 | 842,7 | 100,0 |
| 10 | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 527,1 | 527,1 | 100,0 |
| 11 | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 Расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих | 5266,9 | 5266,9 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 Расходы на реализацию государственных полномочий по оплате жилья и коммунальных услуг работникам культуры | 210 | 202 | 96,2 |
| 13 | Основное мероприятие 11 Подпрограммы 3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 703,9 | 703,9 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3Членство в организациях и ассоциациях Липецкой области | 316,1 | 316,1 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 13 Подпрограммы 3Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности муниципального района | 2300,9 | 2300,9 | 100 |
|  | Всего | 72392,1 | 72384,1 | 100 |

П = 72384,1 / 72392,1 х 100 = 100

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =105,2 / 100 х 100 = 105,2

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =105,2 + 100+ 105,2 = 310,4

# 300<=Э<=330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:

- уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения);

- уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности ОМСУ Грязинского муниципального района (100% от планового значения).

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2021 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2022 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 5 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы» за 2021 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы» ( далее в настоящем докладе - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 14.10.2013г. № 2407 «Об утверждении муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.01.2014г. №281, от 31.12.2014г. №4031, от 09.02.2015г. №353, от 23.10.2015г. №1621, от 01.02.2017г. №188, от 29.01.2018г. № 124, от 15.11.2018г. №1303, от 10.08.2020г. № 679, от 05.08.2021 г.№ 796).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по мобилизационной работе и делам ГО, ЧС администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 8108,3 тыс. рублей, или 100% от запланированных 8108,3 тыс. рублей.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «Осуществление мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2024 годы»;
2. подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

В 2021 году в рамках муниципальной программы было запланировано и реализовано 6 основных мероприятий.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:Создание в целях гражданской обороны запасов индивидуальных средств защиты и средств радиационно-химической разведки и контроля | 39,4 | 39,4 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: Финансовое обеспечение руководящего состава ГО района всеми видами связи на всей территории района в различных режимах функционирования. Организация и оплата прямых каналов связи ЕДДС района | 31,7 | 31,7 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1: Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения ЕДДС Грязинского муниципального района  | 3587,1 | 3587,1 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 1:Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальных систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | 686,0 | 686,0 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Поддержание в технически исправном состоянии и абонентская плата за доступ в сеть VPN средств видеонаблюдения и фиксации системы «Безопасный город»  | 1128,0 | 1128,0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2:Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | 2636,1 | 2636,1 | 100 |

П=8108,3/8108,3х100= 100

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2024 годы» характеризуются одним индикатором цели:

 1)Индикатор 1 «Удовлетворенность населения деятельностью администрации Грязинского муниципального района по обеспечению безопасности граждан» исполнен полностью.

1. По результатам реализации муниципальной программы 5 показателей задач исполнены:

- Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю» исполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» выполнен на 100%.

- Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов» выполнен на 100%.

- Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Количество мероприятий пропагандистской направленнлсти в сфере антитеррористической и против экстремистской деятельности» - мероприятия не планировались.

- Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2 «Совершенствование системы «Безопасный город» исполнен на 100%.

**4. *Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан  | 55 | 55 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы «Сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю»  | 5 | 5 | 100 |
| 3 |  Показатель задачи подпрограммы 1 «Количество людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах» | 5,6 | 5,6 | 100 |
| 4 | Показатель 1 задачи подпрограммы 2 «Количество проведенных учений и тренировок по отработке готовности сил и средств к проведению работ по минимизации и ликвидации последствий от возможных террористических актов»  | 3 | 3 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=400/4х100%=100

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=100/100х100=100

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=100+100+100=300

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

**5. *Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

 Реализация муниципальной программы позволит достичь обеспечение условий для защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами исовершенствование системы защищенности населения Грязинского муниципального района от террористических актов и экстремистских проявлений.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2021 год подготовлены предложения по дальнейшей её реализации.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2022 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.

Приложение 6 к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

**1.Краткая информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» за 2021год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 14.10.2013г. № 2415 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Грязинского муниципального района качественным жильем, социальной инфраструктурой, и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2024 годы» (с изменениями от 12.02.2014г. № 425, от 07.04.2014г. № 997, от 02.06.2014г. № 1588, от 29.09.2014г. № 2915, от 19.12.2014г. № 3828, от 03.02.2015г. № 288, , от 11.03.2015г. № 840, от 14.05.2015г. № 1043 , от 11.06.2015г. № 1135 , от 11.08.2015г. № 1394 , от 27.08.2015г. № 1446 , от 16.10.2015г. № 1597 , от 30.12.2015г. № 1853, от 10.02.2016г. № 218, от 01.06.2016г. № 531, от 24.06.2016г. № 613, от 31.01.2018г. № 130, от 13.11.2018г. №1246, от 01.04.2019г. №389, от 12.04.2019г. №424, от 01.08.2019г. №867, от 26.12.2019г. №2212, от 15.04.2020г. № 352, от 20.08.2020г. № 695, от 25.11.2020г. №1038, от 25.03.2021г. № 323, от 30.06.2021г. № 645, от 09.09.2021г. № 929, от 07.12.2021г. № 1273 ).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы – отдел реформирования ЖКХ администрации Грязинского муниципального района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 484487,9 тыс. рублей, или 99.9% от запланированных 484735.4 тыс. рублей. Из них 20.1% - средства местного бюджета – 97474.6 тыс.руб., 40.5% - средства областного бюджета – 196446.0 тыс.руб., 39,3% - средства федерального бюджета – 190567,2 тыс.руб.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. подпрограмма 1 «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы»;
2. подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
3. подпрограмма 3 «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
4. подпрограмма 4 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;
5. подпрограмма 5 «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы».

Реализация Муниципальной программы осуществлялась за счет бюджетных средств Грязинского муниципального района и субсидий из федерального бюджета и областного бюджета Липецкой области.

По 1-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 2-ой подпрограмме средства не запланированы.

По 3-ей подпрограмме освоение средств составило 100%.

По 4-ой подпрограмме освоение составило 99,7%.

По 5-ой подпрограмме освоение средств составило 100%.

В рамках Муниципальной программы осуществлялся:

- строительство, реконструкция и ремонт социальных объектов;

- формирование земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- рекультивация земель, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления;

- создание мест (площадок) накопления ТКО;

- составление схем инженерной инфраструктуры.

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

В 2021 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 11 основных мероприятий, из которых:

- 9 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 99% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования 0% от годового плана в связи с отсутствием обращений на возмещение стоимости услуг по погребению.

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

**П= ЗФ/ЗП\*100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Финансирование кадастровых работ по формированию земельных участков |  100 |  100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 – Финансирование целенаправленной деятельности в строительстве, реконструкции и ремонте объектов социальной сферы района и кадастровые работы по формированию земельных участков | 6959,3 | 6959,3 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 – уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 276,5 | 276,5 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 4 –Рекультивация земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления законодательства РФ), на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | 14674,6 | 14674,6 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 – Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Грязинского муниципального района | 828,0 | 828,0 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3Расходы на реализацию государственных полномочий на возмещение стоимости услуг по погребению | 6,5 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 10 подпрограммы 3 – Региональный проект «Современная школа» | 376196,6 | 376196,6 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 – Ремонт автомобильных дорог | 74746,6 | 74746,6 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4 – Технический контроль качества, экспертиза качества осуществляемые в дорожной деятельности | 323,0 | 323,0 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 –  | 10457,3 | 10457,3 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 5 – составление схем инженерной инфраструктуры  | 161,0 | 161,0 | 100 |
|  | **Итого:** | **484735,5** | **484487,9** | 99,9 |

П= 484487,9/484735,5х100=99,9

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

Муниципальная программа имеет 1 индикатор и 5 показателей задач.

Во всех 5 подпрограммах все показатели задач достигнуты :

- «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей на 2014-2024 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

- «Строительство, приобретение, реконструкция и ремонт муниципального имущества Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы».

- «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах сельских поселений и вне границ населенных пунктов в границах Грязинского муниципального района на 2014-2024 годы»;

 - «Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах Грязинского муниципального района на 2015-2024 годы».

***4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы:

**Ei=Tfi / TNi х 100**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателей и индикаторов | Установленной целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Индикатор 1Удельный вес населения района, в отношении которого произошло улучшение социальной инфраструктуры | 92,5 | 92,5 | 100 |
| 2 | Показатель 1 Задачи 1 - количество граждан, имеющих трех и более детей, получивших в собственность бесплатно земельные участки  | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Показатель 2 Задачи 1 – экономия ТЭР в бюджетной сфере | 1109,01 | 2461,9 | 222 |
| 4 | Показатель 4 Задачи 1 Под – протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения | 29 | 30,3 | 104,5 |
| 5 | Показатель 5 Задачи 1 – количественная характеристика инженерных объектов, прошедших регистрацию прав собственности | 3 | 3 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом



Е=626,5/5х100%=125,3

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

**БЭ=Е/П х100**

БЭ=125,3/99,9х100=125,4

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы производиться по следующей формуле:

**Э=Е+П+БЭ**

Э=125,3+99,9+125,4=350,6

**Э>300 эффективность реализации муниципальной программы высокая.**

***5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

 По результатам анализа эффективности Муниципальной программы за 2021 год подготовлены предложения по дальнейшей их реализации.

В целях повышения эффективности реализации Муниципальной программы ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо:

- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента РФ от 07 мая 2012 г. №596-602 и №606, от 25 апреля 2019 г. № 193;

- обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию Муниципальной программы в 2022 году в запланированных объемах;

- провести анализ основных мероприятий Муниципальной программы на предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые индикаторы и показатели – расходы местного бюджета», и внести предложения по их корректировке;

- привести в соответствие плановые значения на 2022-2024 годы целевых индикаторов и показателей, по которым в 2021 году выявлены существенные отклонения между плановыми и фактическими результатами.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2021 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020-2024 гг.»**

**за 2021 год**

***1.Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за 2021 год***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019 г. № 1097 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» (с изменениями от 27.12.2019г. № 2213, от 10.08.2020г. № 675, от 30.10.2020г. № 933, от 30.12.2020г. № 1195, от 14.09.2021г. № 937, от 30.12.2021г. № 1407).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и федерального бюджета.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 897165,1 тыс. рублей, или 99,1% от запланированных 905385,8 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 209310,0 тыс. рублей – 23,3%, из областного бюджета 639616,9 тыс. рублей – 71,3%, из федерального бюджета 48238,2 – 5,4%

***2.Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы за 2021 год***

 Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; удовлетворение различных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* 1. подпрограмма 1 «Ресурсное обеспечение развития образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2024 гг.»;

2)подпрограмма 2 «Реализация мер по обучению, воспитанию, содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и психолого-педагогическая помощь детям в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2024 гг.»;

3)подпрограмма 3 «Отдых и оздоровление детей в Грязинском муниципальном районе Липецкой области в 2020-2024 гг.»;

В 2021 году в рамках Муниципальной программы была запланирована реализация 14 основных мероприятий, из которых:

- 11 мероприятий полностью реализованы с объемом финансирования 100% от годового плана;

- 2 мероприятия реализованы с объемом финансирования более 92,5% и 99,5% от годового плана;

- 1 мероприятие реализовано с объемом финансирования более 75,5% от годового плана из-за карантина в образовательных организациях по Covid-19.

***3.Сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы***

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1Развитие системы дошкольного образования | 225750,8 | 225662,9 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Развитие системы общего образования | 535644,2 | 535642,6 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Развитие системы дополнительного образования | 14523,5 | 14523,5 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района | 4758,7 | 4758,7 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 17142,6 | 17142,6 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам | 1290,0 | 1193,7 | 92,5 |
| 7 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1Достижение наилучших значений показателей качества и платежеспособности района | 142,6 | 142,6 | 100 |
| 8 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | 246,6 | 246,6 | 100 |
| 9 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций | 300 | 300,0 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 9563,4 | 9563,4 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 15 подпрограммы 1Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные проограммы | 30701,2 | 30701,2 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 16 подпрограммы 1Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 32255,7 | 24357,0 | 75,5 |
| 13 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 28218,5 | 28082,5 | 99,5 |
| 14 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 4848,0 | 4848,0 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 905385,8 | 897165,1 | 99,1 |

П=897165,1/905385,8х100=99,1

***4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы :

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
| 1 | Показатель 1 задачи 1 1 программы Обеспеченность детей 3-7 лет, услугами дошкольного образования  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Показатель 2 задачи 2подпрограммы 1 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 88 | 79,5 | 90,3 |
| 4 | Показатель 1 задачи 3подпрограммы 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 87 | 87 | 100 |
| 5 | Показатель 1 задачи 11подпрограммы 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 80 | 80 | 100 |
| 6 | Показатель 2 задачи 11подпрограммы 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Показатель 1 задачи 1подпрограммы 3Увеличение доли детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей | 156 | 156 | 100 |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=690,3/7х100%=98,6

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =98,6/99,1х100=99,5

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э = Е + П + БЭ

Э =98,6+99,1+99,5=297,2

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

1. ***Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года***

 Реализация муниципальной программы позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством общего образования.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2021 год подготовлены предложения по дальнейшей ее реализации.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

 -обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2022 году в запланированных объемах;

 -провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной программы, внести предложения по их корректировке.