Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей

задач муниципальной программы Грязинского муниципального района Липецкой области

«Развитие экономики Грязинского муниципального района Липецкой области

на 2015 – 2020 годы»

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса. |
| 2 | Индикатор 1 Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Отдел экономики | % | 100 | 104 | 105 |  |
| 3 | Индикатор 2 Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) (по полному кругу предприятий) | Отдел экономики | % | 110 | 120 | 130,6 |  |
| 4 | Индикатор 3 Темп роста налоговых поступлений | Отдел экономики | % | 105 | 105 | 105 |  |
| 5 | Индикатор 4 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | Отдел экономики | % | 110 | 107 | 107,2 |  |
| 6 | Индикатор 5 Увеличение количества автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | Отдел экономики | Ед. | 11 | 12 | 12 |  |
| 7 | Задача 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и функционирования малых форм хозяйствования района |
| 8 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Отдел экономики | млн. руб. | 6210,2 | 6700 | 6700 |  |
| 9 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики | ед. | 206 | 320 | 324 |  |
| 10 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы оборот закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | Отдел экономики, КСЭРТ | млн. руб. | 23,9 | 40,4 | 42,2 |  |
| 11 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной программы объем выданных займов кредитными сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.. | Отдел экономики | тыс. руб. | 9397 | 1000 | 12208 |  |
| 12 | Показатель 5 задачи 1 муниципальной программы доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств | КСЭРТ | % | 93,5 | 50 | 50 |  |
| 13 | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» |
| 14 | Задача 1 Подпрограммы 1 Повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 15 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Отдел экономики | ед. | 20 | 10 | 14 |  |
| 16 | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 Предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности, проведение мероприятий по методической и информационной обеспеченности малого бизнеса | Отдел экономики | тыс. руб. | 2400 | 900 | 900 |  |
| 17 | Задача 2 Подпрограммы 1 Содействие в организации эффективной практической деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным |
| 18 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших поддержку | Отдел экономики | ед. | 12 | 10 | 10 |  |
| 19 | Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кооперативам | Отдел экономики | тыс. руб. | 967,55 | 825 | 825 |  |
| 20 | Задача 3 Подпрограммы 1 Содействие в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личными подсобными хозяйствами за счет создания условий для развития заготовительной деятельности |
| 21 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Количество заготовительных организаций, получивших поддержку | КСЭРТ | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
| 22 | Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1 Предоставление субсидий на развитие заготовительной деятельности | КСЭРТ | тыс. руб. | 185,35 | 0 | 0 |  |
| 23 | Задача 2 муниципальной Программы Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытового обслуживания района |
| 24 | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы объем проданных товаров на 1 жителя | КСЭРТ | тыс. руб. | 226,6 | 212 | 284,2 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя | Отдел экономики | руб. | 9109 | 9700 | 9776 |  |
| 25 | Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014 – 2020 годы» |
| 26 | Цель: Создание условий для полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте по доступным ценам, в первую очередь, отечественного производства, и в пределах территориальной доступности. |
| 27 | Задача 1 Подпрограммы 2 Определение и реализация комплекса мер социального, экономического, нормативно-правового, информационного и организационного характера для обеспечения бесперебойного доведения товаров и услуг до потребителей в достаточном объеме и ассортименте, развитие торговли в сельской местности. |
| 28 | Индикатор цели: Доля населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которых организована развозная торговля | Комитет КСЭРТ | % | 47,6 | 44 | 44 |  |
| 29 | Показатель 1 задачи 1 Увеличение розничного товарооборота | Комитет КСЭРТ | % | 109,3 | 105 | 108,9 |  |
| 30 | Основное мероприятие 1 задачи 1 - предоставление субсидий на возмещение части затрат связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | Комитет КСЭРТ | Тыс. руб. | 646,3 | 0 | 0 |  |
| 31 | Основное мероприятие 2 задачи 1 - предоставление субсидий на возмещение части затрат, направленных на приобретение специализированного автотранспорта для организации развозной торговли и доставки заказов бытовых услуг сельскому населению | Комитет КСЭРТ | Тыс. руб. | 589,5 | 0 | 0 |  |
| 32 | Основное мероприятие 3 задачи 1 - предоставление субсидий на приобретение торгового и холодильного оборудования для предприятий розничной торговли, расположенных в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более 200 человек и на приобретение торгового и холодильного оборудования для специализированных торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции; | Комитет КСЭРТ | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Задача 2 Подпрограммы 2 Определение и реализация комплекса мер по развитию конкуренции в сфере торговли, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства. |
| 34 | Показатель 1 задачи 2 Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 жителей | Комитет КСЭРТ | Кв.м. | 584 | 600 | 600 |  |
| 35 | Основное мероприятие 1 задачи 2 - предоставление субсидий на приобретение и установку нестационарных объектов для оказания торговых и бытовых услуг (мобильных (сборно-разборных, модульных) торговых киосков, павильонов, бытовок), расположенных в населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов и (или) имеющих стационарные объекты, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного объекта превышает 2 километра | Комитет КСЭРТ | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Задача №3 муниципальной программы Создание условий для безопасного и бесперебойного функционирования пассажирского транспорта между поселениями в границах Грязинского муниципального района. |
| 37 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | Отдел экономики | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| 38 | Подпрограмма 3 « Модернизация и развитие пассажирского транспорта на территории Грязинского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы. |
| 39 | Задача 1 Подпрограммы 3 Обеспечение условий для безопасного и бесперебойного функционирования пассажирского транспорта между поселениями в границах Грязинского муниципального района. |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Количество автобусных маршрутов между поселениями в границах Грязинского муниципального района | Отдел экономики | ед. | 12 | 12 | 12 |  |
| 41 | Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 3 Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом между поселениями в границах Грязинского муниципального района, обновление парка (приобретение автобусов). | Отдел экономики | тыс.руб. | 13200 | 11500 | 11500 |  |

Начальник отдела экономики администрации

Грязинского муниципального района                                                                                           Н.В. Суринова

"__" ____________ 20__ года