Приложение № 8

 к Порядку

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы Развитие системы образования

\_в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 гг. за счет средств местного бюджета

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода(9 месяцев) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств местного бюджета1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план2017г. | Факт9 месяцев 2017г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2015-2020 гг. | Всего | Х | Х | Х | 171862,2 | 138207,3 | 80,4 |  |
| Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 Развитие системы дошкольного образования  | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0701 | 0700109000 | 42964,7 | 32997,1 | 76,8 |  |
| 709 | 0709 | 07001L0273 | 106,0 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 Развитие системы общего образования  | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0702 | 0700209000 | 93251,9 | 77765,3 | 83,4 |  |
| 709 | 0702 | 0700299999 | 476,7 | 377,5 | 79,2 |  |
| 709 | 0709 | 07002S8656 | 140,0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 Развитие системы дополнительного образования | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0702 | 0700309000 | 13652,1 | 10778,3 | 78,9 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0707 | 0700409000 | 5128,9 | 4724,8 | 92,1 |  |
| 6 | Основное мероприятие 5Содержание аппарата отдела образования администрации Грязинского муниципального района | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 0700500110 | 4325,4 | 2608,2 | 60,3 |  |
| 709 | 0709 | 0700500120 | 547,0 | 188,4 | 34,4 |  |
| 7 | Основное мероприятие 6Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 0700609000 | 11030,4 | 8528,6 | 77,3 |  |
| 8 | Основное мероприятие 12Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организации | Ответственный исполнитель Отдел образования администрации Грязинского муниципального района | 709 | 0709 | 07012S8659 | 239,1 | 239,1 | 100 |  |

1Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

Отдел образования администрации Грязинского муниципального района

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.Ю. Васильева

 (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года