## Лист1
Приложение к письму
"О подготовке объектов здравоохранения
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг."
Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
ГУЗ "Липецкая областная психиатрическая больница"
(наименование медицинской организации)
Таблица
№ п\п | Наименование объекта (поликлиника, больница, врачебная амбулатория, ФАП, ООВП, гараж, овощехранилище и т.д.) и его адрес | Наименование мероприятия | Ед. изм. (шт., п.м., кв.м., куб.м. и т.д.) | Количество | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Срок исполнения мероприятия (месяц) | Источник финансирования (средства: областного бюджета (ОБ), фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), иной источник) | Исполнитель (собственные силы, либо подрядчик) | Фактически выполнено на "__"_______ 2025г.
[9 empty] | Количество | Сумма, тыс. руб.
3 | ГУЗ ЛОПНБ, с.Плеханово, ул.Плеханова, д.173 "а" | Замена трубопровода и запорной арматуры на водонасосной станции, частичная замена наружных сетей водопровода. | шт. | 1 | 432 | май |  | Подрядная организация
4 | ГУЗ ЛОПНБ, с.Плеханово, ул.Плеханова, д.173 "а" | Замена электрической сети, электроустановочных приборов, устройств защитного отключения и распределительных щитов в здании клинико-диагностической лаборатории. | шт. | 1 | 8500 | август |  | Подрядная организация
5 | ГУЗ ЛОПНБ, с.Плеханово, ул.Плеханова, д.173 "а" | Установка циркуляционного насоса и балансировочных клапанов в отд.№16 | шт. | 1 | 182.5 | июнь |  | Подрядная организация
6 | ГУЗ ЛОПНБ, с.Плеханово, ул.Плеханова, д.173 "а" | Ремонт (частичное оштукатуривание, герметизация швов) и окраска фасада главного корпуса и корпуса отд.№16 | шт. | 1 | смета в разработке | июль |  | Подрядная организация
8 | ГУЗ ЛОПНБ, с.Плеханово, ул.Плеханова, д.173 "а" | Частичный ремонт мягкой кровли здания водонасосной станции | шт. | 1 | 650 | июль |  | Подрядная организация
Исполнитель: Зейбель П.Р
Контактный телефон: +7(4742)78-94-77